## 本周任务
Onward 本周任务计划与完成记录
本周口径：2026-09-08 至 2026-09-11（剩余工作日）。范围来自修订讨论稿中仅有的 3 个“待验证”功能项。
任务数 |  |  | 已完成 |  |  | 计划人日 |  |  | 未完成
任务编号 | 计划日期 | 功能ID | 业务功能 | 本周工作 | 完成标准 | 计划人日 | 状态 | 完成结果 | 验证证据 | 业务验收边界
PLAN-001 | 2026-09-08 |  | 排期熟悉与范围冻结 | 解析 7 张工作表、90 个功能项，交叉检查 S0、优先级、外部依赖与仓库现状。 | 形成可执行的本周范围，明确不具备业务验收条件的事项。 | 0.5 | 已完成 | 确认本周只承诺 FUN-021、FUN-028、FUN-083 的代码复验与缺陷修复。 | 来源：D:\桌面\Onward_业务功能对照与实施排期_修订讨论稿_20260908.xlsx | 原表日期和 889 人日尚未团队确认；本周计划不是正式上线承诺。
PLAN-002 | 2026-09-09 | FUN-021 | 到期自动关闭 | 核查策略开关、关闭窗口、状态条件、例外、审计记录和重开链路；补齐回归测试。 | 未到期、未解决、安全关键、未结束会议及活跃供应商协作不关闭；到期项关闭且历史可追溯、可重开。 | 1 | 已完成 | 统一批次时间基准；新增策略关闭、窗口、状态、供应商协作、审计和重开覆盖。 | Go 服务层验收：PASS。 | 自动关闭天数、业务例外及关闭前提醒仍需业务负责人批准。
PLAN-003 | 2026-09-10 | FUN-083 | 上传文件类型和大小限制 | 核查所有上传入口是否统一校验；补异常 ZIP、压缩率、目录穿越和包内危险文件保护。 | 实际大小和 MIME 不信任客户端；危险内容及异常压缩包被拒绝；正常 ZIP/Office 文件可通过。 | 1.5 | 已完成 | 新增可配置的 ZIP 条目数、解压总量和压缩率限制，并校验加密条目、路径及包内扩展名。 | Go 上传安全与企业上传集成回归：PASS。 | 隔离区和病毒处置证据属于 FUN-084；生产 ClamAV 与批准的类型清单仍待确认。
PLAN-004 | 2026-09-11 | FUN-028 | 产品支持组及工程师配置 | 复验产品组自动建立、Owner、成员变更权限、跨组隔离、分派与多产品组范围。 | 产品可配置支持组并按组派单；Owner/成员权限受控；跨产品组访问被拒。 | 0.75 | 已完成 | 服务层、企业端和组织页回归通过；未改写工作树中已有的组织页面修改。 | Go 产品组/权限/分派回归及 Node 组织页 10 项测试：PASS。 | 正式服务目录、专家联系人、合同和 OLA 数据仍由业务方提供。
PLAN-005 | 2026-09-11 |  | 汇总回归与交付记录 | 运行相关后端、配置、企业接口、组织页和 TypeScript 检查，记录结果与剩余风险。 | 定向回归和类型检查通过；未完成的宽回归如实记录。 | 0.25 | 已完成 | 相关定向测试全部通过；完整 services 包回归运行超过 4 分钟无输出后主动中止。 | 见“验证记录”工作表。 | 业务方 UAT、真实外部账号和生产安全扫描不在本次本地验证范围。
Note on B3: 任务拆分依据为原工作簿的 3 个“待验证”项，另含排期分析和最终回归。
Note on H3: 按 1 名开发者本周剩余 4 个工作日估算；不等同于原表每项 3 人日的跨角色团队估算。

## 排期依据
排期依据
将原修订讨论稿中的事实、假设和本周取舍分开记录，避免把讨论日期当成交付承诺。
项目 | 原表信息 | 本周判断 | 来源/证据 | 备注
功能总数 | 90 | 保持原范围，不尝试本周覆盖全部功能 | 排期总览、功能完成排期 | 原文覆盖和运行验收是两件事。
实现判断 | 部分完成 47；待完成 28；待复验 12；待验证 3 | 优先完成 3 个待验证项 | 功能完成排期 D 列 | 本周选择 FUN-021、FUN-028、FUN-083。
S0 原拟日期 | 2026-09-14 至 2026-09-25 | 本周作为 S0 前置验证周 | 迭代计划 S0 | 日期未获团队确认。
S0 原拟范围 | 9 个功能项，每项原估 3 人日 | 只承诺可独立验证的 3 项 | 迭代计划、功能完成排期 | 其余项目受身份源、SLA、专家或 Bot 规则约束。
M0 原拟目标 | 2026-09-25：现状验证、范围和验收口径冻结 | 本周先产生可复验技术证据 | 排期总览 M0 | 业务签收仍需负责人。
总体风险 | 889 人日和 21 个双周迭代均待重估 | 不以本周结果推导整体完工日 | 排期总览第 11、28、30 行 | 需真实团队容量和依赖日期。

## 验证记录
验证记录
记录本次执行的可重复检查。PASS 表示本地自动化通过，不代表业务方 UAT 或生产环境验收。
编号 | 范围 | 命令/检查 | 结果 | 用时/数量 | 说明
CHK-001 | FUN-021 + FUN-083 服务层 | go test ./internal/services -run 'Test(TicketAutoClose¦InspectUpload)' -count=1 | PASS | 6.355s | 新增边界和安全用例通过。
CHK-002 | FUN-028 服务层 | go test ./internal/services -run '<产品组/分派/权限相关用例>' -count=1 | PASS | 1.259s | 覆盖跨组隔离、多产品组、分派和成员权限。
CHK-003 | FUN-028 企业接口 + FUN-083 上传集成 | go test ./internal/handlers/enterprise -run '<相关企业接口用例>' -count=1 | PASS | 1.001s | 覆盖 Owner 转移、产品范围和文档上传。
CHK-004 | 配置 | go test ./internal/pkg/config -count=1 | PASS | 0.612s | 新增归档安全配置未破坏配置包。
CHK-005 | 组织页 | node --test app/enterprise/org/member-name.test.mjs | PASS | 10/10 | 产品组成员选择、名称策略和组织视图通过。
CHK-006 | 前端类型 | tsc --noEmit | PASS | 完成 | 直接使用已安装的 TypeScript 编译器检查。
CHK-007 | 完整 Go 包宽回归 | go test ./internal/services ./internal/handlers/enterprise ./internal/pkg/config -count=1 | 未完成 | >4 分钟 | 持续无输出后主动中止；不影响上述定向回归结论。
CHK-008 | 代码差异 | git diff --check | PASS | 完成 | 未发现空白或补丁格式错误。

## 待确认事项
待确认事项
这些输入不阻塞本周代码交付，但会阻塞正式业务验收、生产启用或整体排期冻结。
优先级 | 关联功能 | 待确认内容 | 建议负责人 | 需要时间 | 影响
高 | FUN-021 | 批准自动关闭天数、例外类型、关闭前提醒和重开服务目标 | 服务运营负责人 | S0 验收前 | 无法形成正式关闭策略签收。
高 | FUN-083/FUN-084 | 批准文件类型、大小、ZIP 限制；确认隔离区和病毒处置流程 | 客户 IT/安全 | S0 验收前 | 只能完成技术安全基线，不能关闭安全验收。
高 | FUN-028 | 提供正式产品 Owner、成员和产品组映射 | 产品/服务运营负责人 | S0 验收前 | 当前只能用测试数据验证配置能力。
高 | S0 其余功能 | 统一身份测试账号、SLA 规则、Bot 规则、专家及 OLA 数据 | 客户 IT/业务负责人 | 开发前 | 受依赖项无法承诺本周完成。
中 | 整体计划 | 确认真实团队、每人投入、职责、节假日和并行容量 | 项目负责人 | 计划冻结前 | 无法确认 889 人日和里程碑日期。
中 | 总体架构 | 确认遵循原文组件/事实源，或批准当前替代方案 | 架构/项目负责人 | 计划冻结前 | 架构差异可能产生返工。