## 排期总览
Onward 业务功能对照与实施排期（修订讨论稿）
需求基线：v0.1.0；原表：2026-09-07；核查：2026-09-08。90 项为功能拆分，非 90 条独立原文需求。
功能拆分项 |  | 验收通过项 |  | 部分完成判断 | 待验证/复验
90 |  | 0 |  | 47 | 15
待完成判断 |  | 原拟双周迭代数 |  | 原拟完成（未确认） | 原粗估人日
28 |  | 21 |  | 2027-07-02 | 889
修订口径与排期待确认事项
范围：保留原 90 项及历史估算。新增原文覆盖记录；GLPI、Chatwoot、Keycloak、项目独立部署等架构要求尚未按原文验收。
证据：原文映射已复核；部分功能完成静态核查或入口定位，未重跑 90 项运行验收。测试源码不等于执行通过，原 12 项“已完成”现列待复验。
排期：21 个双周迭代和 889 人日来自原表，尚未获团队确认。已发现缺口不能只按 3 人日验证关闭；修复、复验与架构工作需补估。
团队：原表假设产品/项目负责人 1、后端 2、前端 2、QA 1，设计/运维按需。原文第 15 章另建议架构 1、后端 2、SRE 1、QA 1、前端/报表 1，产品/安全兼职，路线图为 20 周。
冻结前确认：采用原架构还是批准替代、项目范围、真实人员、任务拆解/依赖、节假日、外部资源及验收负责人。原日期保留供讨论，不是交付承诺。
原拟里程碑（全部待团队确认）
里程碑 | 原拟日期 | 拟交付结果（未验收）
M0 | 2026-09-25 | 现状验证完成，功能范围和验收口径冻结
M1 | 2026-12-04 | 身份、邮件受理、工单类型、事件关联和SLA日历可验收
M2 | 2027-02-12 | 双时钟、知识/机器人治理、服务目录和专家协作可验收
M3 | 2027-04-09 | WhatsApp、阿语、监控转工单和QA抽样可验收
M4 | 2027-06-18 | QA、完整月报、数据治理和退出交接可验收
M5 | 2027-07-02 | 全链路回归、UAT签收和上线准备完成
待确认事项 | 原文/原表依据 | 当前结论 | 确认负责人 | 确认日期
总体架构 | 原文第 1.2、1.3、5、6、12 章 | 待决定：遵循原文组件和事实源，或先批准替代方案 | 待指定
真实团队与可用工时 | 原文第 15.1 节与原表团队配置不同 | 待确认每人投入、职责和并行容量 | 待指定
剩余估算 | 原表 889 人日；S0 9 项各 3 人日 | 需补已知缺口修复、12 项复验、未单列架构与最终回归估算 | 待指定
前置依赖 | 外部准备项原日期晚于部分 S0 验证 | 先确认 S0 测试身份源、SLA、Bot、专家和上传规则可用时间 | 待指定
计划批准 | 原文 20 周路线图；原表 21 个双周迭代 | 日期均未确认，完成拆解/容量和依赖检查后由团队批准 | 待指定
原表与原文定位 | 原表：Onward_业务功能对照与实施排期_最终版_20260907.xlsx | 原 5 张表和 90 编号保留；新增两表记录逐项证据及原文范围 | 不适用
验证记录边界 | 静态核查、代码入口和历史描述分开 | 本次未运行 90 项验收；优先清单保留原 78 项，新增待复验 12 项在主表列示 | 待指定

## 功能完成排期
功能ID | 业务模块 | 需求功能 | 实现判断（非验收） | 现状记录及本次核查 | 还需完成什么 | 优先级 | 处理方式 | 原拟迭代/历史安排 | 原拟开始（未确认） | 原拟完成（未确认） | 原粗估人日（未确认） | 负责人角色 | 前置条件/外部输入 | 建议验收场景 | 原文编号/设计章节 | 实际负责人 | 实际完成日期 | 修订及跟进说明 | 需求性质 | 证据类型 | 端到端验收 | 排期确认
FUN-008 | 接待与工单 | 电话接待人工建单与来源保留 | 部分完成 | 已核查人工建单接口；企业新建页固定提交 manual/enterprise。创建请求中未见独立 source_record_id。 | 补电话渠道选择、原始受理记录标识及项目批准的必填上下文；来电人/号码如何保存须确认，不强行要求 PBX 通话编号。 | 高 | 补齐已知缺口后验收 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 客服接听后人工建单；详情与接口保留电话渠道、可追溯的受理记录标识；缺少项目必填信息时明确标记。 | TKT-001；TKT-002；§2.3；§9.1 | 待分配 |  | 原文为 Manual Phone，不是来电自动建单。Asterisk CTI 属于 V1 后可选能力；源记录 ID 不必等同于电话平台通话编号。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-031 | 专家与服务目录 | 专家交接与接收确认 | 部分完成 | 已核查供应商邀请、接受及处理接口；邀请参数主要是原因和访问范围，尚不能证明完整结构化专家交接。 | 补问题描述、影响、已执行动作、证据、时间线、明确问题；补 Dependency ID、External Reference、接收确认和 OLA 关联。 | 高 | 补齐已知缺口后验收 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 专家接收六类结构化内容；内部依赖编号、外部引用、接收确认与跟进记录可追查，回交按配置条件验收。 | REG-004；§8.5；§9.2 | 待分配 |  | 原验收遗漏时间线；外部编号和接收确认来自第 8.5 节，不能只引用 REG-004。供应商协作只作为可复用基础。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-037 | 时限与提醒 | 首响、解决目标及现有接单计时 | 部分完成 | 已核查 frt、assignment、resolution 三类扫描；assignment 以工程师 AcceptedAt 停止，不以分配时间停止。 | 核对首响/解决边界、人工电话首响事件及日历接入；接单计时与原文 Acknowledgement 的含义须确认；六类目标与 FUN-043 联合验收。 | 高 | 补齐已知缺口后验收 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 首响和解决独立计时/预警/报告；接单扩展按确认口径回归。不得以这三类测试代替 SLA-005 六类目标验收。 | SLA-005 | 待分配 |  | SLA-005 是接收确认、首响、周期更新、升级、恢复、解决六类；原表“分配”与当前 AcceptedAt 语义均不准确。 原表状态：待验证。 | 原文目标与系统接单扩展混合 | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-083 | 数据与记录 | 上传文件类型和大小限制 | 待验证 | 原表记录（运行未复核）：已有上传安全检查和专项测试代码 | 枚举工单、会话、知识、FAQ 导入等入口；测试实际类型伪造、大小边界和压缩限制。类型拒绝与隔离验收同 FUN-084 联动。 | 高 | 先验证，失败再修复 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | 所有入口按批准规则处理危险类型、大小边界和异常压缩；应隔离的附件不能只丢弃，隔离证据在 FUN-084 验证。 | TKT-007；SEC-003 | 待分配 |  | 公共上传检查不代表全部入口；TKT-007/SEC-003 还要求隔离，不能仅以拒绝文件判整条通过。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-004 | 账号与权限 | 统一身份登录及可信代理链路 | 部分完成 | 已核查自研 OIDC 授权码登录和自动创建系统用户；并非原文 Keycloak、oauth2-proxy、GLPI 可信身份头完整链路。 | 先确认遵循原架构还是批准替代方案；补角色/项目映射、可信头防伪、退出和禁用会话失效。 | 中 | 补齐已知缺口后验收 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端A + 前端A + QA | 企业角色矩阵、统一身份源及MFA策略 | Agent/管理员通过中央身份源进入授权项目；伪造身份头和绕过代理被拒；退出、过期及账号禁用按批准时限生效。 | IAM-001；§8.2 | 待分配 |  | 从泛化的统一登录改为原文明确的身份源与代理链路；仅配置 OIDC 不能直接通过。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-021 | 接待与工单 | 到期自动关闭 | 待验证 | 原表记录（运行未复核）：有自动关闭服务及测试源码 | 复验关闭窗口、配置关闭、边界时刻及例外；查关闭码、关闭清单和重开历史。关闭前提醒是否必需由项目另行确认。 | 中 | 先验证，失败再修复 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 仅满足已批准窗口和关闭条件的工单自动关闭，保留原因与历史；未到期、未解决及例外不关闭。 | TKT-004；§7.3；§9.1 | 待分配 |  | 自动关闭窗口在设计章节有依据；“关闭前提醒”不是所引 TKT-004 的明示独立要求。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-025 | 接待与工单 | 重复工单合并与关系保留 | 待完成 | 本次在工单服务、模型、接口及企业页面检索未定位两张工单合并流程；知识去重和请求幂等不是工单合并。 | 先确认是否有仓库外实现；无则设计并实现合并关系、原 ID/附件归属/历史审计及 SLA 影响，重新估算开发工作量。 | 中 | 确认实现位置并重新估算 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 合并前后原 Ticket ID 和记录可查；附件归属、沟通、合并审计及 SLA 影响可追溯，不删除原记录。 | TKT-010 | 待分配 |  | 不能继续按已有实现仅待验证计 3 人日；静态检索未发现不等于运行验收失败。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 限定范围静态检索 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-028 | 专家与服务目录 | 产品支持组及工程师配置 | 待验证 | 原表记录（运行未复核）：已有产品支持组织与团队管理；历史曾配置工程师派单 | 验证各产品组、Owner及成员变更权限 | 中 | 先验证，失败再修复 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 产品可配置支持组并按该组派单 | REG-001 | 待分配 |  | 产品组和工程师配置是 REG-001 的部分适配；活动服务/组件、日历、升级路线、有效期在 FUN-029 等项继续验收。 原表状态：待验证。 | 系统适配（产品支持组织） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-054 | 知识与机器人 | 机器人内容与流程审批回滚 | 部分完成 | 已核查 Agent 发布候选、审核、部署与回滚及运行快照；未证明全部敏感意图和升级策略都随版本冻结。 | 对内容、意图、流程、Fallback 阈值、敏感意图、升级策略六类逐一核对版本快照；区分工作流回滚和运行中 Agent 发布回滚。 | 中 | 补齐已知缺口后验收 | S0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 六类配置未批准不可上线；发布后修改草稿不影响运行版本；回滚实际运行行为恢复，强制转人工条件仍满足。 | DCH-004 | 待分配 |  | 审批/回滚接口存在不等于 DCH-004 全部配置治理闭环完成。 原表状态：待验证。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-003 | 账号与权限 | 按企业与角色限制访问 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有企业隔离、角色权限；演示已验证客户不能访问企业接口 | 补全L1、Lead/QA、L2、L3、项目管理员、SRE、审计员与服务账号权限 | 高 | 补齐缺口并验收 | S1 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 企业角色矩阵、统一身份源及MFA策略 | 各角色只能查看和操作授权功能 | IAM-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-005 | 账号与权限 | 多因素登录验证 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整强制MFA业务流程 | 按 IAM-002 落实所有用户强制 MFA；管理员优先 WebAuthn，Agent 可用 TOTP；恢复策略另行批准。 | 高 | 新增功能并验收 | S1 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 18 | 后端A + 前端A + QA | 企业角色矩阵、统一身份源及MFA策略 | 所有用户不能仅凭密码完成登录；按角色验证 WebAuthn/TOTP、强制策略和批准的恢复流程。 | IAM-002 | 待分配 |  | 恢复和绑定流程是实施细化，原文明示重点是所有用户 MFA 及因素策略。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-013 | 接待与工单 | 外部API或Webhook受理 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有连接器、Webhook和任务处理基础 | 核验项目范围、来源 ID、签名、时间窗和重放防护；同幂等键同载荷返回原结果，不同载荷返回冲突；失败重试与死信可见。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S1 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 授权来源可建单；重复相同请求不重建，同键不同载荷报冲突；伪造、过期、跨项目请求被拒且失败可追查。 | TKT-001；EVT-002；§8.6 | 待分配 |  | 补充接口原则和 EVT-002，避免仅以不重复建单代替安全与幂等完整验收。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-014 | 接待与工单 | 缺少必要信息时标记和补充 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：AI流程有设备与产品上下文校验 | 补按渠道/工单类型要求的信息和明确缺失状态 | 高 | 补齐缺口并验收 | S1 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 按渠道、类型、项目策略验证必填上下文；不足时标记 Context Incomplete，禁止填充伪造内容。 | TKT-002 | 待分配 |  | 保留原文 Context Incomplete 状态与不得伪造数据约束。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-038 | 时限与提醒 | 标准/增强/关键服务目标套餐 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有可配置SLA策略 | 补三类目标套餐、项目选择及历史版本 | 中 | 补齐缺口并验收 | S1 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 8 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 企业选择不同服务目标后按约定执行 | SLA-002 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-006 | 账号与权限 | 人员入职、调岗、离职撤权 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有成员、角色和账号状态管理 | 补统一账号禁用后的会话失效、授权对账及变更记录 | 高 | 补齐缺口并验收 | S2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 企业角色矩阵、统一身份源及MFA策略 | 离职账号及已有会话在规定时间内失效 | IAM-004；IAM-007 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-010 | 接待与工单 | 邮件收信自动建单 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：现有发信功能不能证明具备收件建单 | 增加收件、来源标识、附件关联与建单 | 高 | 新增功能并验收 | S2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 25 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 新邮件自动建单且保留原始邮件标识 | TKT-001；§8.3 | 待分配 |  | 新邮件建单映射到 TKT-001 和邮件集成章节；TKT-008 专指回复线程匹配。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-063 | 语言与通知 | 邮件提醒及投递失败处理 | 部分完成 | 原表记录：已有通知与投递队列。本次未读取在线 SMTP 配置或实际发送邮件，不能沿用“本地 SMTP 未启用”的现状断言。 | 以当前环境确认 SMTP、批准模板、语言及隐私；验证真实收件、失败重试、阈值告警和人工跟进。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 8 | 前端B + 后端B + QA | SMTP账号；阿语术语和RTL验收人员 | 正常收到提醒，失败可见并可重试 | TKT-009；§8.3 | 待分配 |  | 移除可能已经过期的 SMTP 状态，补发件失败重试与告警的第 8.3 节依据。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-090 | 账号与权限 | 外部系统独立服务账号与短期凭据 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有ServiceAccount数据模型、权限范围、IP限制、到期时间和审计字段基础 | 验证独立服务账号、受控凭据或短期 Token、限权、停用和轮换；是否新增 Client Credential 换 Token 接口由实施方案确定。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S2 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 企业角色矩阵、统一身份源及MFA策略 | 外部系统使用独立凭据获得限权短期Token；人员账号凭据不能替代；停用或到期后立即拒绝访问 | IAM-006 | 待分配 |  | 2026-09-07复核需求原文时补入 原文允许短生命周期 Token 或受控 Client Credential，不应把新建换 Token 接口写成唯一强制实现。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-011 | 接待与工单 | 回复邮件匹配原工单 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整邮件线程关联业务 | 按邮件线程关联，歧义进入人工待关联 | 高 | 新增功能并验收 | S3 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 18 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 回复更新正确工单，无法匹配时不误关联 | TKT-008；§8.3 | 待分配 |  | 补充 Message-ID、In-Reply-To、References 等原文字段依据。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-022 | 接待与工单 | 标准工单类型及状态 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：现有以设备售后工单及处理状态为主 | 补用户Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error、Service Request及状态映射 | 高 | 补齐缺口并验收 | S3 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 30 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 六类对象、父子/关联/重复/因果关系及十类标准状态均有映射；Restored 与 Resolved 可区分，非法迁移被拒。 | TKT-003；TKT-004；§7.3 | 待分配 |  | 补回对象关系与完整状态约束，避免只验证六类名称。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-012 | 接待与工单 | 自动回复、退信防循环 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整收信防循环流程 | 识别自动回复、退信与休假回复，避免重复建单 | 高 | 新增功能并验收 | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 退信/自动回复不会无限创建工单 | §8.3 | 待分配 |  | DES-002 不是原文编号，改为第 8.3 节 Auto Reply、Loop、Bounce、Out-of-office 防循环要求。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-023 | 接待与工单 | P1-P4优先级判定与复核 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有优先级和紧急队列 | 补影响范围、紧迫性、安全风险、替代方案判断及人工复核 | 高 | 补齐缺口并验收 | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 按业务规则得出优先级并可审计复核 | TKT-005 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-024 | 接待与工单 | 持续保留行政负责人 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有技术负责人及待派单状态 | 单独维护行政负责人，换工程师或转专家时不丢失 | 高 | 补齐缺口并验收 | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 无技术接单人时仍有人负责跟进 | TKT-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-007 | 账号与权限 | 应急管理员使用审批 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整应急登录审批及事后复核流程 | 补独立应急凭据、离线保管、强 MFA、最小权限、每次审批及事后审计。 | 中 | 新增功能并验收 | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 后端A + 前端A + QA | 企业角色矩阵、统一身份源及MFA策略 | 逐项查验独立凭据与保管责任、MFA、审批、限权和事后复核记录。 | IAM-005 | 待分配 |  | 原验收只检查批准人与复核，补回 IAM-005 的凭据、保管与 MFA 约束。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-085 | 数据与记录 | 操作记录和审计查询 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有登录、权限、工单及业务审计 | 补新功能的审批、导出、删除、时钟和QA记录 | 中 | 补齐缺口并验收 | S4 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | 关键操作能定位操作人、时间、结果和批准依据 | SEC-004 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-026 | 接待与工单 | 多个用户问题关联同一事件 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整Case与Incident批量关联功能 | 新增关联、解除、重复归并并保留各用户沟通 | 高 | 新增功能并验收 | S5 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 20 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 多个用户Case跟踪同一故障且各自可更新 | TKT-011；TKT-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-039 | 时限与提醒 | 营业时间、节假日及时区 | 部分完成 | 已核查服务日历计算函数；当前预警/违约扫描按 CreatedAt 加分钟和暂停时长计算。 | 将营业日历接入实际预警/违约链路；验证跨日、节假日、时区、DST，并统一 UTC。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S5 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 8 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 非服务时间按规则处理，跨时区结果一致 | SLA-003 | 待分配 |  | 有日历函数不等于实际计时链路已使用，必须验真实扫描结果。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-027 | 接待与工单 | 重大故障协调与沟通审批 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整重大事件协调流程 | 增加指挥负责人、影响范围、时间线、沟通审批及复盘行动 | 中 | 新增功能并验收 | S5 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 20 | 后端A + 前端A + QA | 工单类型、优先级和责任人规则确认 | 重大事件从宣布到恢复和复盘有完整责任记录 | TKT-003；§9.3 | 待分配 |  | 以第 9.3 节替换虚构编号 DES-003，包含重大故障沟通审批和复盘职责。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-040 | 时限与提醒 | 端到端与己方责任双时钟 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：现有计时扣减暂停，未找到两个独立责任时钟 | 新增总经历时间与本方可归责时间并列跟踪 | 高 | 新增功能并验收 | S6 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 30 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 转外部专家时总时钟持续，己方时钟按约定变化 | SLA-001 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-041 | 时限与提醒 | 受控暂停与恢复 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有等待客户、等待配件、计划处理、Hold原因 | 补文档责任状态和合法转移规则 | 高 | 补齐缺口并验收 | S6 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 8 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 每次暂停恢复都能说明原因和责任方 | SLA-004 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-042 | 时限与提醒 | 普通等待不暂停，批准暂停留证据 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有暂停原因校验，缺完整证据审批合同 | 增加审批人、证据、Owner、生效时间，禁止普通等待自动免责 | 高 | 补齐缺口并验收 | S6 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 8 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 缺批准证据不能暂停可归责时间 | SLA-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-043 | 时限与提醒 | 补齐 SLA 六类目标与联合验收 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：现有重点是首响、分配与解决 | 补 Acknowledgement、Update Cadence、Escalation、Restore；与 FUN-037 的 First Response、Resolve 联合验证六类目标及报告。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 8 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | SLA-005 六类目标逐一有开始、停止/重置、超时、预警及报告证据；不以工程师接单替代受理确认。 | SLA-005 | 待分配 |  | 将 FUN-037 与 FUN-043 明确组成 SLA-005 的完整验收，防止拆分后重复计算或遗漏。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-044 | 时限与提醒 | P1/P2即将违约自动升级 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有预警和升级服务 | 按P1/P2验证升级收件人、时机及外部等待影响 | 高 | 补齐缺口并验收 | S7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 8 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 临近违约时准确通知并记录升级 | SLA-007 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-048 | 知识与机器人 | 知识审批、有效期、撤回限制 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有知识候选审核和索引发布门禁 | 补文章审核人、有效期、撤回状态及标准答复限制 | 高 | 补齐缺口并验收 | S7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 草稿/过期/撤回文章不能作为标准答复 | KB-002；KB-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-049 | 知识与机器人 | 知识版本与工单使用效果 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有索引版本、检索日志和使用信息基础 | 完善文章版本到工单使用及解决结果的关联 | 中 | 补齐缺口并验收 | S7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 可查某版本用于哪些工单及解决效果 | KB-002 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-045 | 时限与提醒 | 调整服务目标前模拟影响 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到历史影响模拟功能 | 新增用历史工单模拟新日历、优先级和目标 | 低 | 新增功能并验收 | S7 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 后端A + 前端A + QA | SLA目标、营业日历、节假日及暂停规则 | 修改前看到违约数及受影响工单变化 | SLA-008 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-050 | 知识与机器人 | 已知错误与临时解决办法 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整Known Error业务对象 | 关联组件、风险、适用范围、Workaround及永久修复负责人 | 高 | 新增功能并验收 | S8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 18 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 客服能找到当前适用的已知问题处理办法 | KB-004 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-052 | 知识与机器人 | 意图分流与结构化信息采集 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有可配置AI工作流和上下文节点 | 按需求完善支持意图、必要信息及确定性分流 | 高 | 补齐缺口并验收 | S8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 各意图收集正确字段并进入正确处理流程 | DCH-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-053 | 知识与机器人 | 低置信度、连续失败强制转人工 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有证据不足分支及人工介入功能 | 补连续失败阈值、敏感意图和强制转人工验收 | 高 | 补齐缺口并验收 | S8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 触发任一转人工条件时不继续无效问答 | DCH-004 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-055 | 知识与机器人 | 明确机器人身份及退出自动回复 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：用户可请求人工；当前接待名称可能含糊 | 明确AI身份，记录退出/同意状态并停止自动交互 | 高 | 补齐缺口并验收 | S8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 用户退出后由人工接管且不再收到自动回复 | DCH-007 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-051 | 知识与机器人 | 从工单产生知识改进候选 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有知识候选、评分和审核服务 | 补QA、重开、升级和低解决率触发及处理结果 | 中 | 补齐缺口并验收 | S8 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 发现重复问题后产生去重候选并跟踪审批 | KB-005 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-029 | 专家与服务目录 | 服务与组件支持目录 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有产品/模块/支持组织可以复用 | 补每个活动 Service/Component 的 Support Group、Owner、Coverage Calendar、Escalation Route、Active Period；不要只验产品目录。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 每个活动组件都能找到有效支援路径 | REG-001 | 待分配 |  | 产品/模块模型可复用，但不自动等同于原文服务/组件 Registry。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-030 | 专家与服务目录 | 外部专家、合同及OLA配置 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有供应商及协作人员管理 | 增加支援合同、响应约定、联系人和备用升级路线 | 高 | 补齐缺口并验收 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 外部组件可查专家、合同及承诺时限 | REG-002 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-056 | 知识与机器人 | 阻止退款、账户等高风险自动动作 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有工作流工具权限和安全分支基础 | 对交易、账户、退款、赔付、封禁和 Priority 最终裁决实施机器人自动执行禁令；人工处理走独立授权流程。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 获批知识、敏感动作清单和转人工阈值 | 机器人无法自主执行禁止动作，包括绕过提示词或调用工具；人工业务审批不直接视为允许机器人代执行。 | DCH-003；DCH-004 | 待分配 |  | 原文是禁止 Bot 自主执行高风险业务，不能弱化为添加人工审批后即可自动执行。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-034 | 专家与服务目录 | 目录生效版本与历史引用 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整目录历史生效版本功能 | 增加版本、有效期和工单当时所用版本记录 | 中 | 新增功能并验收 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 12 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 变更目录不改历史工单责任依据 | REG-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-061 | 语言与通知 | 英文界面及英文自动欢迎 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有英文语言包和已验证英文欢迎；历史仍有中文残留 | 清理全部页面、通知及生成文本的语言混用 | 中 | 补齐缺口并验收 | S9 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 8 | 前端B + 后端B + QA | SMTP账号；阿语术语和RTL验收人员 | 英语用户端到端操作无非预期中文 | §11.5；TKT-009；DCH-003 | 待分配 |  | DES-005 不存在，替换为第 11.5 节；英文自动欢迎是通知实施细化，不是原文独立功能。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-032 | 专家与服务目录 | 专家回交条件检查 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有供应商处理与回交能力 | 补配置化结论、恢复状态、风险和下一责任方门禁 | 高 | 补齐缺口并验收 | S10 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 回交不完整时继续等待并显示缺口 | REG-004；§9.2 | 待分配 |  | 第 9.2 节要求回交不完整保持依赖打开并记录缺口，满足后再恢复己方责任。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-033 | 专家与服务目录 | 专家等待、催办与升级 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有协作和超时相关代码 | 完善独立依赖跟踪、催办、专家OLA与端到端影响显示 | 高 | 补齐缺口并验收 | S10 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 8 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 专家超时自动通知并保留催办记录 | REG-002；SLA-007；§8.5；§9.2 | 待分配 |  | 补独立依赖、OLA、跟进和升级依据，邀请超时并不等于完整专家等待计时。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-035 | 专家与服务目录 | 资源不足时限制服务 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：资源配置失败可见，但不等于完整限制服务判断 | 按专家、权限、知识、监控、OLA缺口给出原因 | 高 | 新增功能并验收 | S10 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 12 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 缺少支援条件时明确显示限制服务及补齐项 | REG-005 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-036 | 专家与服务目录 | 目录变更触发就绪复查 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到业务就绪复查流程 | 目录变化时通知受影响企业复核服务条件 | 低 | 新增功能并验收 | S10 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 后端B + 前端B + QA | 服务目录、专家联系人、合同及OLA资料 | 更换专家或OLA后相关项目有待复核任务 | REG-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-062 | 语言与通知 | 阿拉伯语、RTL及语言选择 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：当前语言文件为中/英/西，未见阿语完整实现 | 增加阿语、右到左布局、通知和导出支持 | 高 | 新增功能并验收 | S11 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 30 | 前端B + 后端B + QA | SMTP账号；阿语术语和RTL验收人员 | 阿语界面、机器人、表格和导出均可用 | DCH-003；§11.5 | 待分配 |  | DES-005 替换为第 11.5 节，保留阿语 RTL、表格、通知与导出验收。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-057 | 数字渠道 | WhatsApp客户接待 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：当前有自研会话及其他连接器，未见完整WhatsApp接待 | 先确认 Chatwoot Community/官方 WhatsApp Cloud 架构；补独立项目实例、号码/模板、消息/媒体、范围批准和默认关闭门禁。 | 中 | 新增功能并验收 | S11 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 25 | 后端B + 前端B + QA | WhatsApp Business账号、测试号码和模板审批 | 测试号码能双向收发并关联正确客户 | DCH-001；TKT-001 | 待分配 |  | 补回原文指定的组件、每项目独立部署与启用批准，不能只验官方 API 收发。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-058 | 数字渠道 | WhatsApp转人工和工单关联 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有自研会话转工单基础 | 接通WhatsApp上下文、附件引用、原因和同意状态 | 中 | 补齐缺口并验收 | S12 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 8 | 后端B + 前端B + QA | WhatsApp Business账号、测试号码和模板审批 | 人工可查看完整交接上下文且重复回调不重复建单 | DCH-005；DCH-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-059 | 数字渠道 | 投递状态、重复消息与失败重试 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有消息Outbox、重试和去重基础 | 核验消息事实源和 Provider ID；补签名/Token、重放防护、幂等、回执、重试、死信、故障告警及人工/电话/邮件降级。 | 中 | 补齐缺口并验收 | S12 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 8 | 后端B + 前端B + QA | WhatsApp Business账号、测试号码和模板审批 | 断网恢复无丢单，重复消息只处理一次 | DCH-002；DCH-008 | 待分配 |  | 补回 DCH-002/008 的安全、死信和降级约束。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-060 | 数字渠道 | 按企业开关数字渠道和Bot | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有企业AI能力和连接器启用配置 | WhatsApp/基础 Bot 按项目默认关闭；开放前须项目配置、商业责任与 Readiness 全部批准；关闭时禁用公网入口。 | 中 | 补齐缺口并验收 | S12 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 8 | 后端B + 前端B + QA | WhatsApp Business账号、测试号码和模板审批 | 关闭时不可接入，启用后才开放相应服务 | DCH-001；DCH-008；C-10 | 待分配 |  | 开关不是全部要求，需同时验证启用前置门禁。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-064 | 监控转工单 | 检查服务可用性 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有部分外部服务HTTP健康检测 | 补HTTP/TCP/DNS与批准的模拟检查 | 中 | 补齐缺口并验收 | S12 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 监控目标、测试端点、指纹及维护窗口规则 | 指定服务故障可检测并显示原因 | MON-002 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-065 | 监控转工单 | 告警创建或关联故障事件 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整告警到Incident关联业务 | 按服务/组件/指纹/时间窗归并建单 | 高 | 新增功能并验收 | S13 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 24 | 后端A + 前端A + QA | 监控目标、测试端点、指纹及维护窗口规则 | 同故障告警关联同事件，不重复刷单 | MON-004 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-067 | 监控转工单 | 告警恢复不直接关闭客户工单 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：告警与用户Case完整关联流程尚缺 | 告警恢复只更新事件，工单关闭须有解决证据 | 高 | 新增功能并验收 | S13 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 12 | 后端A + 前端A + QA | 监控目标、测试端点、指纹及维护窗口规则 | 恢复告警到达后客户工单仍按确认流程关闭 | MON-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-066 | 监控转工单 | 告警归并、静默和维护窗口 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有告警规则和路由配置 | 验证 Alertmanager 的分组、去重、抑制、静默、路由和重试；维护窗口保留原事件与原因。 | 中 | 补齐缺口并验收 | S13 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 监控目标、测试端点、指纹及维护窗口规则 | 维护期不误通知且原始告警可追查 | MON-003；MON-007 | 待分配 |  | 原验收偏重维护期静默，补回 MON-003 完整行为。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-069 | 质量抽检 | 按规则抽取工单 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：现有运营健康分不是QA抽检 | 新增随机、优先级、新员工、投诉、重开和风险抽样 | 高 | 新增功能并验收 | S14 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 18 | 后端B + 前端B + QA | 抽样规则、评分卡、缺陷码和申诉流程 | 各规则能生成去重待评审工单 | QA-001 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-078 | 统计与报告 | 服务量及超量依据 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有工单统计与模型用量基础 | 补按项目/渠道/优先级的 Ticket、Email、Manual Call、Alert-to-ticket、Active Agent、SLA Volume 和峰值超量证据；不引入价格/账单逻辑。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S14 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 按企业/渠道/优先级查数量、时长和依据 | RPT-004；RPT-005 | 待分配 |  | 补回 RPT-005 明确禁止计费逻辑的范围边界。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-079 | 统计与报告 | 统计数字追溯与重新计算 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有服务结果事实和业务表统计 | 按事件与已核验工单事实生成报告投影；支持源记录追溯、自动对账、差异修复审计及重建，不用看板快照作事实。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S14 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 点查总量能定位来源，重算同周期结果一致 | RPT-001；RPT-007；EVT-003；EVT-007 | 待分配 |  | 补事件重建和对账差异处理依据，但不代表全部 EVT 需求已覆盖。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-068 | 监控转工单 | 监控覆盖缺口显示 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：现有服务健康卡不等于完整覆盖清单 | 按服务标出无数据、无权限或未覆盖原因 | 中 | 新增功能并验收 | S14 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 12 | 后端A + 前端A + QA | 监控目标、测试端点、指纹及维护窗口规则 | 管理员能区分服务正常与没有监控数据 | MON-005 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-070 | 质量抽检 | 版本化评分卡 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整QA评分卡 | 增加身份、信息、分类、优先级、沟通、隐私、路由、跟进、关闭评分 | 高 | 新增功能并验收 | S15 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 22 | 后端B + 前端B + QA | 抽样规则、评分卡、缺陷码和申诉流程 | 评审记录保留当时评分卡版本 | QA-002 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-071 | 质量抽检 | 评分、缺陷与证据评审 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到独立工单QA评审流程 | 新增分数、缺陷码、证据、审核人和结果 | 高 | 新增功能并验收 | S15 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 22 | 后端B + 前端B + QA | 抽样规则、评分卡、缺陷码和申诉流程 | 每个扣分项可查证据与审核人 | QA-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-072 | 质量抽检 | 争议、辅导和整改跟踪 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到申诉辅导闭环 | 增加争议处理、辅导任务、整改负责人和到期日 | 中 | 新增功能并验收 | S16 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 12 | 后端B + 前端B + QA | 抽样规则、评分卡、缺陷码和申诉流程 | 评审结果可申诉并跟踪整改关闭 | QA-003 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-073 | 质量抽检 | 企业、团队、人员等质量分析 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：当前团队服务指标不能替代QA评分分析 | 增加QA多维筛选及人员数据权限 | 中 | 新增功能并验收 | S16 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 12 | 后端B + 前端B + QA | 抽样规则、评分卡、缺陷码和申诉流程 | 按企业/团队/人员/渠道/周期查看授权结果 | QA-004 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-074 | 质量抽检 | 严重安全缺陷转调查 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到QA触发独立调查流程 | 严重隐私或安全缺陷自动生成调查任务 | 中 | 新增功能并验收 | S16 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 12 | 后端B + 前端B + QA | 抽样规则、评分卡、缺陷码和申诉流程 | 触发后有独立负责人、证据和处理记录 | QA-006 | 待分配 |  | QA-006 原文级别为 SHOULD，不因本表排期优先级改写为 MUST。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-076 | 统计与报告 | 完整月度服务报告 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：有工单、团队、供应商和趋势统计 | 补需求、渠道、优先级、时限、依赖、积压、QA、容量和行动项 | 高 | 补齐缺口并验收 | S17 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 25 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 一份月报覆盖文档要求的业务主题 | RPT-002；§9.5；§附录B | 待分配 |  | DES-012 替换为第 9.5 节和附录 B；月报内容、流程和原文编号分开记录。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-077 | 统计与报告 | PDF、Excel、CSV报告导出 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：企业报表导出目前只支持CSV | 补 PDF/XLSX/CSV 一致制品与版本化模板；原文指定 WeasyPrint/XlsxWriter，若采用当前技术栈需先记录替代决定。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S17 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 18 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 三种导出可打开且业务数字一致 | RPT-003 | 待分配 |  | 功能格式相同不代表满足原文组件选型，补技术路线待确认项。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-084 | 数据与记录 | 病毒扫描与隔离区 | 部分完成 | 已核查上传安全服务：ClamAV 为配置开关，扫描错误是否拒绝也受 FailClosed 配置控制；未验证运行配置与隔离区。 | 按原文强制 ClamAV 和 Fail Closed；命中、超限、解压异常、扫描失败进入隔离区并限制访问，验证全入口。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S18 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | 未通过扫描不可访问；命中、超限、解压异常及扫描失败均有隔离记录与授权处置，不只是返回上传错误。 | TKT-007；SEC-003 | 待分配 |  | 原文要求的隔离场景不只危险文件；可选扫描不能视为强制扫描已实现。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 静态代码核查 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-080 | 统计与报告 | 报告截止时间、版本及更正记录 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整报告版本制品流程 | 增加周期、时区、截止水位、模板/口径版本、校验和及更正原因 | 中 | 新增功能并验收 | S18 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 12 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 更正生成新版本，旧报告不被覆盖 | RPT-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-081 | 统计与报告 | 月报审核、交付和历史归档 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：当前导出不能证明完整审核交付流程 | 新增审核批准、交付结果与历史文件归档 | 中 | 新增功能并验收 | S18 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 12 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 批准后交付且能查接收记录和历史版本 | §9.5；RPT-006 | 待分配 |  | DES-012 替换为第 9.5 节，保留批准、交付证据和更正不覆盖历史。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-082 | 统计与报告 | 按权限临时导出指定字段 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有CSV和审计导出权限 | 补可选字段白名单、企业范围及导出审计 | 中 | 补齐缺口并验收 | S18 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 月报模板、指标口径、审批人与交付名单 | 无权限字段不能导出，导出可追溯 | RPT-008 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-086 | 数据与记录 | 数据到期清理 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有保留和删除服务 | 按项目批准 Ticket/Attachment/Event/Audit/Metric/Log/Report/Backup 留存；验证主存储、索引、缓存及后续备份到期，支持审计和重试。 | 中 | 补齐缺口并验收 | S18 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | 到期清理可重试，未到期不误删 | DAT-001；DAT-003 | 待分配 |  | 补回 DAT-001/003 的全数据类别与副本处理，不能仅验业务表删除。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-087 | 数据与记录 | 法律保留与暂停删除 | 待完成 | 原表记录（运行未复核）：未找到完整Legal Hold功能 | 增加保留范围、批准人、原因、开始/释放及删除拦截 | 高 | 新增功能并验收 | S19 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 18 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | Legal Hold 范围、批准人、原因、开始/释放可查，受影响记录自动删除被阻止；人工删除限制作为实施控制另验。 | DAT-002 | 待分配 |  | DAT-002 明示自动删除拦截；对人工删除的扩展控制需要单独确认，不伪装原文逐字要求。 原表状态：待完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-089 | 数据与记录 | 完整退出交接包 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有部分租户数据导出 | 按约定导出工单/文章/附件/开放工单/历史报告/字典/清单及校验和，验证离线可读；排除平台源码、内部模板和 DayPop IP。 | 高 | 补齐缺口并验收 | S19 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 25 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | 客户可离线读取全部约定资料并核对完整性 | DAT-004；§18.6；§附录C | 待分配 |  | DES-013 替换为第 18.6 节及附录 C，并补交接包知识产权排除边界。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-088 | 数据与记录 | 客户数据请求与限定导出 | 部分完成 | 原表记录（运行未复核）：已有客户隐私和账号删除基础 | 补按客户身份限定范围检索、审批与导出 | 中 | 补齐缺口并验收 | S19 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 8 | 后端A + 前端A + QA | 留存期限、Legal Hold政策和退出包范围 | 导出仅包含该客户授权范围数据 | DAT-006 | 待分配 |  | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-001 | 账号与权限 | 企业及管理员账号管理 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：已创建本地演示企业、管理员并登录使用 | 补可复核的测试记录、环境/版本和验收人；确认原文对应范围。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 管理员可登录本企业并管理业务 | IAM-003 | 待分配 |  | 删除错误的 FND-001 映射。企业管理员管理只是权限能力的一部分，不能证明项目自动部署或完整角色矩阵。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统适配（非独立原文要求） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-002 | 账号与权限 | 工程师和客户账号管理 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：演示工程师与客户已创建并独立登录 | 补可复核的测试记录、环境/版本和验收人；确认原文对应范围。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 三类账号各自正常登录 | IAM-003；BR-004 | 待分配 |  | 工程师为当前系统角色，客户账号不属于原文 Agent 角色矩阵；须分别判断，不以三类账号登录代替 IAM 验收。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统扩展与原文要求混合 | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-009 | 接待与工单 | 现有会话转工单与交接适配 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：本地真实流程已创建会话关联工单 | 复验现有转单；按 DCH-005 补完整交接字段，并确认 Chatwoot/GLPI 事实源与双向映射方案。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 现有转单流程可回归；原文验收还须验证完整交接字段、幂等、双向映射及事实源，不能只查工单创建。 | TKT-001；DCH-005；DCH-006 | 待分配 |  | 自研会话转单只是可复用基础，不等于原文 WhatsApp/Chatbot 到 GLPI 的完整交接。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统适配（事实源待决策） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-015 | 接待与工单 | 工单分配给工程师 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：已验证管理员派单和自动派单 | 补可复核的测试记录、环境/版本和验收人；确认原文对应范围。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 配置服务工程师后工单可分配 | TKT-004；TKT-006；§9.1 | 待分配 |  | 工程师派单是当前实现方式；原文重点为责任组、状态和行政负责人持续存在。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统适配（工程师派单） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-016 | 接待与工单 | 工程师接单与处理 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：已验证接单后进入处理中并更新进度 | 补可复核的测试记录、环境/版本和验收人；确认原文对应范围。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 工程师接单后记录处理动作 | TKT-004；BR-004；§7.3 | 待分配 |  | 工程师 AcceptedAt 与原文面向受理的 Acknowledged 不能未经确认直接等同。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统适配（工程师接单） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-017 | 接待与工单 | 用户进度通知（客户门户为扩展） | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：演示已验证处理进度及客户查看 | 保留门户回归；另验批准模板、语言、敏感字段和发送结果。客户自助门户不计入原文 V1 必须能力。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 通知内容与投递记录满足 TKT-009；门户仅作为现有扩展独立验证授权与进度可见性。 | TKT-009；BR-004；§2.4 | 待分配 |  | 用户更新是原文要求，但面向客户的 Self-service Portal 被列为 V1 不包含。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统扩展与原文要求混合 | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-018 | 接待与工单 | 解决记录与验证结果 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：已验证缺少通过验证的维修提交被拒，完整提交成功 | 补可复核的测试记录、环境/版本和验收人；确认原文对应范围。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 有故障、原因、方案及验证结果后提交解决 | TKT-004；§7.3；§9.1 | 待分配 |  | 恢复/解决证据是原文要求；设备故障、根因、维修方案等具体表单是现有售后系统适配。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统适配（维修记录） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-019 | 接待与工单 | 客户确认关闭（评价为扩展） | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：客户确认和评分已实际通过 | 按关闭清单、关闭码、用户确认/超时及必要知识关联复验；评分单独作为扩展保留。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 关闭具备清单、关闭码及确认/超时依据；评价可独立回归，但不作为原文已完成证明。 | TKT-004；§9.1 | 待分配 |  | 关闭确认来自第 9.1 节，客户评分不是 TKT-004 明示要求。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 原文要求与评价扩展混合 | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-020 | 接待与工单 | 关闭后重新打开 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：已验证客户重开、工程师再次处理及确认 | 验证 ticket.reopened 事件、适用时钟重启，并核对历史 Resolve/Close 时间未被改写。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 重开产生独立事件，继续处理并重启适用时钟；旧解决和关闭时间仍可追溯。 | §7.3；BR-004 | 待分配 |  | 补上第 7.3 节明确要求，不能只验证状态回到处理中。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 原文要求（功能拆分） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-046 | 知识与机器人 | 产品资料上传和检索 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：两份产品文档上传、索引和检索已验证 | 复验现有上传检索；明确采用 GLPI 原生 KB 还是批准替代架构，并补批准内部文章、Script/Runbook 对应。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端B + 前端B + QA | 无需新增输入 | 检索回归只证明自研能力；KB-001 还须验证 GLPI 原生 KB 或取得正式架构变更批准。 | KB-001；DCH-003 | 待分配 |  | 不能以产品文档向量检索已经演示，证明 GLPI 原生知识库要求已完成。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 系统适配（知识事实源不同） | 代码/测试入口定位 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-047 | 知识与机器人 | 基于已审批资料回答客户问题 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：lalala实际会话已生成包含资料阈值的答案 | 复验已批准、有效资料问答；与 FUN-048/053/054/055/056 联合验知识有效性、风险限制、版本和转人工。 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端B + 前端B + QA | 无需新增输入 | 只使用已批准有效内容；草稿/过期/撤回资料不能作为标准答复；其余 Bot 约束分别留证。 | DCH-003；KB-003 | 待分配 |  | 有基于入库资料的回答不等于已审批问答；原文的批准与有效性前置不能省略。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 原文要求（功能拆分） | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认
FUN-075 | 统计与报告 | 工单数量、状态和基础趋势 | 待复验 | 原表记录（运行未复核）：历史真实演示核对处理中和已关闭统计通过 | 补可复核的测试记录、环境/版本和验收人；确认原文对应范围。高级月报内容在其他项补齐 | 待确认 | 补历史证据并复验 | 回归待排 |  |  | 0 | 后端A + 前端A + QA | 无需新增输入 | 基础报表与工单状态一致 | RPT-002 | 待分配 |  | 工单数量和状态统计只是 RPT-002 月报内容的一部分，不能单独证明完整月报验收通过。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 原文报告的基础子集 | 原表陈述，未复核 | 未完成端到端验收 | 未确认

## 迭代计划
迭代 | 阶段主题 | 原拟开始（未确认） | 原拟结束（未确认） | 原拟功能范围（修订名称） | 功能数 | 原估人日（待重估） | 修订后门槛及排期风险 | 负责人角色
S0 | 现状验证与范围冻结 验证已有实现，冻结验收口径和优先级 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | FUN-008 电话接待人工建单与来源保留 FUN-031 专家交接与接收确认 FUN-037 首响、解决目标及现有接单计时 FUN-083 上传文件类型和大小限制 FUN-004 统一身份登录及可信代理链路 FUN-021 到期自动关闭 FUN-025 重复工单合并与关系保留 FUN-028 产品支持组及工程师配置 FUN-054 机器人内容与流程审批回滚 | 9 | 27 | 原 9 项先复核并登记缺口，不能承诺均在 S0 完成。电话、专家、登录、SLA、合并和 Bot 治理需要补实现/重估；原 12 项待复验另行安排。 | 后端A + 前端A + QA；后端B + 前端B + QA
S1 | 身份权限与邮件入口 补角色矩阵和MFA基础；确定邮件受理方案 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | FUN-003 按企业与角色限制访问 FUN-005 多因素登录验证 FUN-013 外部API或Webhook受理 FUN-014 缺少必要信息时标记和补充 FUN-038 标准/增强/关键服务目标套餐 | 5 | 50 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S2 | 人员生命周期与邮件收取 完成离职撤权；实现邮件收取和初次建单 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | FUN-006 人员入职、调岗、离职撤权 FUN-010 邮件收信自动建单 FUN-063 邮件提醒及投递失败处理 FUN-090 外部系统独立服务账号与短期凭据 | 4 | 49 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 前端B + 后端B + QA；后端A + 前端A + QA
S3 | 邮件线程与工单模型 邮件回复归单、防循环；扩展标准工单类型 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | FUN-011 回复邮件匹配原工单 FUN-022 标准工单类型及状态 | 2 | 48 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S4 | 优先级、责任人与审计 完善优先级判定、行政负责人和关键审计 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | FUN-012 自动回复、退信防循环 FUN-023 P1-P4优先级判定与复核 FUN-024 持续保留行政负责人 FUN-007 应急管理员使用审批 FUN-085 操作记录和审计查询 | 5 | 48 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S5 | 事件关联与SLA日历 关联多个客户问题；完善服务日历和目标套餐 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | FUN-026 多个用户问题关联同一事件 FUN-039 营业时间、节假日及时区 FUN-027 重大故障协调与沟通审批 | 3 | 48 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S6 | 双责任时钟与知识治理 实现端到端/己方双时钟；补知识审批门禁 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | FUN-040 端到端与己方责任双时钟 FUN-041 受控暂停与恢复 FUN-042 普通等待不暂停，批准暂停留证据 | 3 | 46 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S7 | SLA升级与已知错误 补独立目标、升级、模拟；建立Known Error | 2026-12-21 | 2027-01-01 | FUN-043 补齐 SLA 六类目标与联合验收 FUN-044 P1/P2即将违约自动升级 FUN-048 知识审批、有效期、撤回限制 FUN-049 知识版本与工单使用效果 FUN-045 调整服务目标前模拟影响 | 5 | 42 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA；后端B + 前端B + QA
S8 | 机器人治理与服务目录 完善转人工、安全动作和服务目录 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | FUN-050 已知错误与临时解决办法 FUN-052 意图分流与结构化信息采集 FUN-053 低置信度、连续失败强制转人工 FUN-055 明确机器人身份及退出自动回复 FUN-051 从工单产生知识改进候选 | 5 | 50 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端B + 前端B + QA
S9 | 英文与专家合同 清理英文界面；配置专家合同、OLA和目录版本 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | FUN-029 服务与组件支持目录 FUN-030 外部专家、合同及OLA配置 FUN-056 阻止退款、账户等高风险自动动作 FUN-034 目录生效版本与历史引用 FUN-061 英文界面及英文自动欢迎 | 5 | 44 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 前端B + 后端B + QA；后端B + 前端B + QA
S10 | 专家协作闭环 完善专家交接、回交、催办和服务限制 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | FUN-032 专家回交条件检查 FUN-033 专家等待、催办与升级 FUN-035 资源不足时限制服务 FUN-036 目录变更触发就绪复查 | 4 | 38 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端B + 前端B + QA
S11 | WhatsApp与阿语基础 接入WhatsApp基础收发；完成阿语和RTL基础 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | FUN-062 阿拉伯语、RTL及语言选择 FUN-057 WhatsApp客户接待 | 2 | 55 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 前端B + 后端B + QA；后端B + 前端B + QA
S12 | 渠道可靠性与监控入口 补消息回执重试；建设监控检查入口 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | FUN-058 WhatsApp转人工和工单关联 FUN-059 投递状态、重复消息与失败重试 FUN-060 按企业开关数字渠道和Bot FUN-064 检查服务可用性 | 4 | 32 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA；后端B + 前端B + QA
S13 | 监控事件闭环 完成告警关联、归并、恢复和维护窗口规则 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | FUN-065 告警创建或关联故障事件 FUN-067 告警恢复不直接关闭客户工单 FUN-066 告警归并、静默和维护窗口 | 3 | 44 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S14 | QA抽样与报告口径 建立QA抽样；补服务量和数字追溯口径 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | FUN-069 按规则抽取工单 FUN-078 服务量及超量依据 FUN-079 统计数字追溯与重新计算 FUN-068 监控覆盖缺口显示 | 4 | 46 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA；后端B + 前端B + QA
S15 | QA评分与证据 上线版本化评分卡和缺陷证据评审 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | FUN-070 版本化评分卡 FUN-071 评分、缺陷与证据评审 | 2 | 44 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端B + 前端B + QA
S16 | QA整改闭环 完成争议、辅导、质量分析和严重缺陷调查 | 2027-04-26 | 2027-05-07 | FUN-072 争议、辅导和整改跟踪 FUN-073 企业、团队、人员等质量分析 FUN-074 严重安全缺陷转调查 | 3 | 36 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端B + 前端B + QA
S17 | 完整月报与多格式导出 完成月报主体及PDF、Excel、CSV导出 | 2027-05-10 | 2027-05-21 | FUN-076 完整月度服务报告 FUN-077 PDF、Excel、CSV报告导出 | 2 | 43 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S18 | 报告治理与数据控制 补报告版本审核；完善导出、隔离和留存 | 2027-05-24 | 2027-06-04 | FUN-084 病毒扫描与隔离区 FUN-080 报告截止时间、版本及更正记录 FUN-081 月报审核、交付和历史归档 FUN-082 按权限临时导出指定字段 FUN-086 数据到期清理 | 5 | 48 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S19 | 法律保留与退出交接 完成Legal Hold、客户数据请求和退出包 | 2027-06-07 | 2027-06-18 | FUN-087 法律保留与暂停删除 FUN-089 完整退出交接包 FUN-088 客户数据请求与限定导出 | 3 | 51 | 原拟日期尚未确认。逐项满足修订后的验收场景并留证；先确认前置依赖、外部资源、团队容量和架构差异，失败修复须另估。 | 后端A + 前端A + QA
S20 | 全链路回归与上线验收 跨角色、跨渠道回归，修复阻塞缺陷并签收 | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 全链路回归与 UAT（未单独估算） | 0 | 0 | 原表本轮记 0 人日，仅因没有功能行归属，不代表回归免费。需补测试/修复容量，取得逐项证据、关闭阻塞缺陷并由业务负责人签收。

## 外部准备项
准备项 | 需要提供的内容 | 原拟最晚时间（未确认） | 影响功能 | 未按时提供的影响 | 责任方 | 准备状态（原表） | 依赖校正与确认事项
角色和身份策略 | 角色矩阵、统一身份源测试账号、MFA方式、离职撤权时限 | 2026-09-25 | IAM与账号生命周期 | 身份权限迭代无法验收 | 客户IT/业务负责人 | 待提供 | 原时间等于 S0 结束，但 FUN-004 的身份源/测试账号需在 S0 验证前提供。改期与账号可用性待 IT 确认。
收件邮箱 | 可用于联调的收件地址、IMAP/OAuth参数、发件域和邮件样本 | 2026-10-09 | 邮件建单、线程归单、防循环 | 邮件受理功能顺延 | 客户IT | 待提供 | 需确认当前实际邮箱配置，不沿用“SMTP 未启用”。收件自动建单与发件通知分开准备及验收。
SLA规则 | 服务等级、营业日历、节假日、时区、暂停审批和升级名单 | 2026-11-20 | 全部SLA与提醒 | 只能完成技术能力，不能按业务口径验收 | 服务运营负责人 | 待提供 | 原时间晚于 S0 的 SLA 验证。S0 前至少准备批准的测试目标、时区/日历、暂停与升级规则。
知识和机器人规则 | 获批知识、敏感意图、高风险动作清单、低置信度阈值 | 2026-12-04 | 知识治理、Bot转人工 | 机器人治理验收顺延 | 产品/合规负责人 | 待提供 | 原时间晚于 S0 的 Bot 发布验证。S0 前需测试用获批知识、敏感意图、阈值和审批账号。
服务目录和专家资料 | 服务/组件Owner、专家联系人、合同、OLA、交接模板 | 2027-01-01 | 专家目录与协作 | 专家协作只能使用演示数据 | 服务运营负责人 | 待提供 | 原时间晚于 S0 的专家交接验证。S0 前需测试专家、外部引用、OLA 与交接/回交模板。
WhatsApp资源 | Meta Business账号、WABA、测试号码、Webhook权限、模板审批 | 2027-01-15 | WhatsApp接待与转人工 | 数字渠道迭代整体顺延 | 客户市场/IT | 待提供 | 先确认采用 Chatwoot Community 与官方 Cloud API；号码/模板、商业责任和 Readiness 批准后才能启用。
阿语验收资源 | 阿语术语表、翻译审校人员、RTL验收设备和场景 | 2027-01-15 | 阿语界面、通知和导出 | 只能完成机器翻译初稿，不能业务签收 | 客户业务负责人 | 待提供 | 日期待确认；阿语须人工审校并检查 RTL、表格、通知及导出，不仅检查翻译字符串。
监控样本 | HTTP/TCP/DNS测试目标、告警样本、事件指纹和维护窗口 | 2027-02-12 | 监控转工单 | 无法完成真实告警闭环 | 客户运维 | 待提供 | 先批准监控目标与访问范围，禁止制造交易数据风险；真实样本和维护窗口需可复现。
QA制度 | 抽样比例、评分卡、缺陷码、申诉和辅导流程 | 2027-02-26 | 质量抽检 | QA模块缺少正式业务口径 | 质量负责人 | 待提供 | QA 规则/评分卡需版本化；排除薪资、奖金、HR 绩效、考勤排班。
月报模板和口径 | 月报样例、指标定义、截止水位、审批人和收件人 | 2027-03-12 | 统计、报告和交付 | 报表数字无法完成业务签收 | 服务运营/财务 | 待提供 | 需报告来源、截止水位、模板/查询版本、对账和审批/交付证据，不只提供版式。
数据政策 | 各类数据留存期限、Legal Hold批准流程、退出交接范围 | 2027-04-09 | 留存、法律保留、客户导出、退出包 | 数据治理功能无法验收 | 法务/合规/客户IT | 待提供 | 上传验证不应等待完整退出政策；S0 前先准备文件类型/大小/压缩规则与安全样本，留存与退出范围另确认。

## 优先执行清单
顺序 | 功能ID | 业务模块 | 需求功能 | 实现判断（非验收） | 优先级 | 原拟迭代 | 原拟日期（未确认） | 修订后下一步 | 建议验收场景
1 | FUN-008 | 接待与工单 | 电话接待人工建单与来源保留 | 部分完成 | 高 | S0 | 2026-09-25 | 补电话渠道选择、原始受理记录标识及项目批准的必填上下文；来电人/号码如何保存须确认，不强行要求 PBX 通话编号。 | 客服接听后人工建单；详情与接口保留电话渠道、可追溯的受理记录标识；缺少项目必填信息时明确标记。
2 | FUN-031 | 专家与服务目录 | 专家交接与接收确认 | 部分完成 | 高 | S0 | 2026-09-25 | 补问题描述、影响、已执行动作、证据、时间线、明确问题；补 Dependency ID、External Reference、接收确认和 OLA 关联。 | 专家接收六类结构化内容；内部依赖编号、外部引用、接收确认与跟进记录可追查，回交按配置条件验收。
3 | FUN-037 | 时限与提醒 | 首响、解决目标及现有接单计时 | 部分完成 | 高 | S0 | 2026-09-25 | 核对首响/解决边界、人工电话首响事件及日历接入；接单计时与原文 Acknowledgement 的含义须确认；六类目标与 FUN-043 联合验收。 | 首响和解决独立计时/预警/报告；接单扩展按确认口径回归。不得以这三类测试代替 SLA-005 六类目标验收。
4 | FUN-083 | 数据与记录 | 上传文件类型和大小限制 | 待验证 | 高 | S0 | 2026-09-25 | 枚举工单、会话、知识、FAQ 导入等入口；测试实际类型伪造、大小边界和压缩限制。类型拒绝与隔离验收同 FUN-084 联动。 | 所有入口按批准规则处理危险类型、大小边界和异常压缩；应隔离的附件不能只丢弃，隔离证据在 FUN-084 验证。
5 | FUN-004 | 账号与权限 | 统一身份登录及可信代理链路 | 部分完成 | 中 | S0 | 2026-09-25 | 先确认遵循原架构还是批准替代方案；补角色/项目映射、可信头防伪、退出和禁用会话失效。 | Agent/管理员通过中央身份源进入授权项目；伪造身份头和绕过代理被拒；退出、过期及账号禁用按批准时限生效。
6 | FUN-021 | 接待与工单 | 到期自动关闭 | 待验证 | 中 | S0 | 2026-09-25 | 复验关闭窗口、配置关闭、边界时刻及例外；查关闭码、关闭清单和重开历史。关闭前提醒是否必需由项目另行确认。 | 仅满足已批准窗口和关闭条件的工单自动关闭，保留原因与历史；未到期、未解决及例外不关闭。
7 | FUN-025 | 接待与工单 | 重复工单合并与关系保留 | 待完成 | 中 | S0 | 2026-09-25 | 先确认是否有仓库外实现；无则设计并实现合并关系、原 ID/附件归属/历史审计及 SLA 影响，重新估算开发工作量。 | 合并前后原 Ticket ID 和记录可查；附件归属、沟通、合并审计及 SLA 影响可追溯，不删除原记录。
8 | FUN-028 | 专家与服务目录 | 产品支持组及工程师配置 | 待验证 | 中 | S0 | 2026-09-25 | 验证各产品组、Owner及成员变更权限 | 产品可配置支持组并按该组派单
9 | FUN-054 | 知识与机器人 | 机器人内容与流程审批回滚 | 部分完成 | 中 | S0 | 2026-09-25 | 对内容、意图、流程、Fallback 阈值、敏感意图、升级策略六类逐一核对版本快照；区分工作流回滚和运行中 Agent 发布回滚。 | 六类配置未批准不可上线；发布后修改草稿不影响运行版本；回滚实际运行行为恢复，强制转人工条件仍满足。
10 | FUN-003 | 账号与权限 | 按企业与角色限制访问 | 部分完成 | 高 | S1 | 2026-10-09 | 补全L1、Lead/QA、L2、L3、项目管理员、SRE、审计员与服务账号权限 | 各角色只能查看和操作授权功能
11 | FUN-005 | 账号与权限 | 多因素登录验证 | 待完成 | 高 | S1 | 2026-10-09 | 按 IAM-002 落实所有用户强制 MFA；管理员优先 WebAuthn，Agent 可用 TOTP；恢复策略另行批准。 | 所有用户不能仅凭密码完成登录；按角色验证 WebAuthn/TOTP、强制策略和批准的恢复流程。
12 | FUN-013 | 接待与工单 | 外部API或Webhook受理 | 部分完成 | 高 | S1 | 2026-10-09 | 核验项目范围、来源 ID、签名、时间窗和重放防护；同幂等键同载荷返回原结果，不同载荷返回冲突；失败重试与死信可见。 | 授权来源可建单；重复相同请求不重建，同键不同载荷报冲突；伪造、过期、跨项目请求被拒且失败可追查。
13 | FUN-014 | 接待与工单 | 缺少必要信息时标记和补充 | 部分完成 | 高 | S1 | 2026-10-09 | 补按渠道/工单类型要求的信息和明确缺失状态 | 按渠道、类型、项目策略验证必填上下文；不足时标记 Context Incomplete，禁止填充伪造内容。
14 | FUN-038 | 时限与提醒 | 标准/增强/关键服务目标套餐 | 部分完成 | 中 | S1 | 2026-10-09 | 补三类目标套餐、项目选择及历史版本 | 企业选择不同服务目标后按约定执行
15 | FUN-006 | 账号与权限 | 人员入职、调岗、离职撤权 | 部分完成 | 高 | S2 | 2026-10-23 | 补统一账号禁用后的会话失效、授权对账及变更记录 | 离职账号及已有会话在规定时间内失效
16 | FUN-010 | 接待与工单 | 邮件收信自动建单 | 待完成 | 高 | S2 | 2026-10-23 | 增加收件、来源标识、附件关联与建单 | 新邮件自动建单且保留原始邮件标识
17 | FUN-063 | 语言与通知 | 邮件提醒及投递失败处理 | 部分完成 | 高 | S2 | 2026-10-23 | 以当前环境确认 SMTP、批准模板、语言及隐私；验证真实收件、失败重试、阈值告警和人工跟进。 | 正常收到提醒，失败可见并可重试
18 | FUN-090 | 账号与权限 | 外部系统独立服务账号与短期凭据 | 部分完成 | 高 | S2 | 2026-10-23 | 验证独立服务账号、受控凭据或短期 Token、限权、停用和轮换；是否新增 Client Credential 换 Token 接口由实施方案确定。 | 外部系统使用独立凭据获得限权短期Token；人员账号凭据不能替代；停用或到期后立即拒绝访问
19 | FUN-011 | 接待与工单 | 回复邮件匹配原工单 | 待完成 | 高 | S3 | 2026-11-06 | 按邮件线程关联，歧义进入人工待关联 | 回复更新正确工单，无法匹配时不误关联
20 | FUN-022 | 接待与工单 | 标准工单类型及状态 | 部分完成 | 高 | S3 | 2026-11-06 | 补用户Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error、Service Request及状态映射 | 六类对象、父子/关联/重复/因果关系及十类标准状态均有映射；Restored 与 Resolved 可区分，非法迁移被拒。
21 | FUN-012 | 接待与工单 | 自动回复、退信防循环 | 待完成 | 高 | S4 | 2026-11-20 | 识别自动回复、退信与休假回复，避免重复建单 | 退信/自动回复不会无限创建工单
22 | FUN-023 | 接待与工单 | P1-P4优先级判定与复核 | 部分完成 | 高 | S4 | 2026-11-20 | 补影响范围、紧迫性、安全风险、替代方案判断及人工复核 | 按业务规则得出优先级并可审计复核
23 | FUN-024 | 接待与工单 | 持续保留行政负责人 | 部分完成 | 高 | S4 | 2026-11-20 | 单独维护行政负责人，换工程师或转专家时不丢失 | 无技术接单人时仍有人负责跟进
24 | FUN-007 | 账号与权限 | 应急管理员使用审批 | 待完成 | 中 | S4 | 2026-11-20 | 补独立应急凭据、离线保管、强 MFA、最小权限、每次审批及事后审计。 | 逐项查验独立凭据与保管责任、MFA、审批、限权和事后复核记录。
25 | FUN-085 | 数据与记录 | 操作记录和审计查询 | 部分完成 | 中 | S4 | 2026-11-20 | 补新功能的审批、导出、删除、时钟和QA记录 | 关键操作能定位操作人、时间、结果和批准依据
26 | FUN-026 | 接待与工单 | 多个用户问题关联同一事件 | 待完成 | 高 | S5 | 2026-12-04 | 新增关联、解除、重复归并并保留各用户沟通 | 多个用户Case跟踪同一故障且各自可更新
27 | FUN-039 | 时限与提醒 | 营业时间、节假日及时区 | 部分完成 | 高 | S5 | 2026-12-04 | 将营业日历接入实际预警/违约链路；验证跨日、节假日、时区、DST，并统一 UTC。 | 非服务时间按规则处理，跨时区结果一致
28 | FUN-027 | 接待与工单 | 重大故障协调与沟通审批 | 待完成 | 中 | S5 | 2026-12-04 | 增加指挥负责人、影响范围、时间线、沟通审批及复盘行动 | 重大事件从宣布到恢复和复盘有完整责任记录
29 | FUN-040 | 时限与提醒 | 端到端与己方责任双时钟 | 待完成 | 高 | S6 | 2026-12-18 | 新增总经历时间与本方可归责时间并列跟踪 | 转外部专家时总时钟持续，己方时钟按约定变化
30 | FUN-041 | 时限与提醒 | 受控暂停与恢复 | 部分完成 | 高 | S6 | 2026-12-18 | 补文档责任状态和合法转移规则 | 每次暂停恢复都能说明原因和责任方
31 | FUN-042 | 时限与提醒 | 普通等待不暂停，批准暂停留证据 | 部分完成 | 高 | S6 | 2026-12-18 | 增加审批人、证据、Owner、生效时间，禁止普通等待自动免责 | 缺批准证据不能暂停可归责时间
32 | FUN-043 | 时限与提醒 | 补齐 SLA 六类目标与联合验收 | 部分完成 | 高 | S7 | 2027-01-01 | 补 Acknowledgement、Update Cadence、Escalation、Restore；与 FUN-037 的 First Response、Resolve 联合验证六类目标及报告。 | SLA-005 六类目标逐一有开始、停止/重置、超时、预警及报告证据；不以工程师接单替代受理确认。
33 | FUN-044 | 时限与提醒 | P1/P2即将违约自动升级 | 部分完成 | 高 | S7 | 2027-01-01 | 按P1/P2验证升级收件人、时机及外部等待影响 | 临近违约时准确通知并记录升级
34 | FUN-048 | 知识与机器人 | 知识审批、有效期、撤回限制 | 部分完成 | 高 | S7 | 2027-01-01 | 补文章审核人、有效期、撤回状态及标准答复限制 | 草稿/过期/撤回文章不能作为标准答复
35 | FUN-049 | 知识与机器人 | 知识版本与工单使用效果 | 部分完成 | 中 | S7 | 2027-01-01 | 完善文章版本到工单使用及解决结果的关联 | 可查某版本用于哪些工单及解决效果
36 | FUN-045 | 时限与提醒 | 调整服务目标前模拟影响 | 待完成 | 低 | S7 | 2027-01-01 | 新增用历史工单模拟新日历、优先级和目标 | 修改前看到违约数及受影响工单变化
37 | FUN-050 | 知识与机器人 | 已知错误与临时解决办法 | 待完成 | 高 | S8 | 2027-01-15 | 关联组件、风险、适用范围、Workaround及永久修复负责人 | 客服能找到当前适用的已知问题处理办法
38 | FUN-052 | 知识与机器人 | 意图分流与结构化信息采集 | 部分完成 | 高 | S8 | 2027-01-15 | 按需求完善支持意图、必要信息及确定性分流 | 各意图收集正确字段并进入正确处理流程
39 | FUN-053 | 知识与机器人 | 低置信度、连续失败强制转人工 | 部分完成 | 高 | S8 | 2027-01-15 | 补连续失败阈值、敏感意图和强制转人工验收 | 触发任一转人工条件时不继续无效问答
40 | FUN-055 | 知识与机器人 | 明确机器人身份及退出自动回复 | 部分完成 | 高 | S8 | 2027-01-15 | 明确AI身份，记录退出/同意状态并停止自动交互 | 用户退出后由人工接管且不再收到自动回复
41 | FUN-051 | 知识与机器人 | 从工单产生知识改进候选 | 部分完成 | 中 | S8 | 2027-01-15 | 补QA、重开、升级和低解决率触发及处理结果 | 发现重复问题后产生去重候选并跟踪审批
42 | FUN-029 | 专家与服务目录 | 服务与组件支持目录 | 部分完成 | 高 | S9 | 2027-01-29 | 补每个活动 Service/Component 的 Support Group、Owner、Coverage Calendar、Escalation Route、Active Period；不要只验产品目录。 | 每个活动组件都能找到有效支援路径
43 | FUN-030 | 专家与服务目录 | 外部专家、合同及OLA配置 | 部分完成 | 高 | S9 | 2027-01-29 | 增加支援合同、响应约定、联系人和备用升级路线 | 外部组件可查专家、合同及承诺时限
44 | FUN-056 | 知识与机器人 | 阻止退款、账户等高风险自动动作 | 部分完成 | 高 | S9 | 2027-01-29 | 对交易、账户、退款、赔付、封禁和 Priority 最终裁决实施机器人自动执行禁令；人工处理走独立授权流程。 | 机器人无法自主执行禁止动作，包括绕过提示词或调用工具；人工业务审批不直接视为允许机器人代执行。
45 | FUN-034 | 专家与服务目录 | 目录生效版本与历史引用 | 待完成 | 中 | S9 | 2027-01-29 | 增加版本、有效期和工单当时所用版本记录 | 变更目录不改历史工单责任依据
46 | FUN-061 | 语言与通知 | 英文界面及英文自动欢迎 | 部分完成 | 中 | S9 | 2027-01-29 | 清理全部页面、通知及生成文本的语言混用 | 英语用户端到端操作无非预期中文
47 | FUN-032 | 专家与服务目录 | 专家回交条件检查 | 部分完成 | 高 | S10 | 2027-02-12 | 补配置化结论、恢复状态、风险和下一责任方门禁 | 回交不完整时继续等待并显示缺口
48 | FUN-033 | 专家与服务目录 | 专家等待、催办与升级 | 部分完成 | 高 | S10 | 2027-02-12 | 完善独立依赖跟踪、催办、专家OLA与端到端影响显示 | 专家超时自动通知并保留催办记录
49 | FUN-035 | 专家与服务目录 | 资源不足时限制服务 | 待完成 | 高 | S10 | 2027-02-12 | 按专家、权限、知识、监控、OLA缺口给出原因 | 缺少支援条件时明确显示限制服务及补齐项
50 | FUN-036 | 专家与服务目录 | 目录变更触发就绪复查 | 待完成 | 低 | S10 | 2027-02-12 | 目录变化时通知受影响企业复核服务条件 | 更换专家或OLA后相关项目有待复核任务
51 | FUN-062 | 语言与通知 | 阿拉伯语、RTL及语言选择 | 待完成 | 高 | S11 | 2027-02-26 | 增加阿语、右到左布局、通知和导出支持 | 阿语界面、机器人、表格和导出均可用
52 | FUN-057 | 数字渠道 | WhatsApp客户接待 | 待完成 | 中 | S11 | 2027-02-26 | 先确认 Chatwoot Community/官方 WhatsApp Cloud 架构；补独立项目实例、号码/模板、消息/媒体、范围批准和默认关闭门禁。 | 测试号码能双向收发并关联正确客户
53 | FUN-058 | 数字渠道 | WhatsApp转人工和工单关联 | 部分完成 | 中 | S12 | 2027-03-12 | 接通WhatsApp上下文、附件引用、原因和同意状态 | 人工可查看完整交接上下文且重复回调不重复建单
54 | FUN-059 | 数字渠道 | 投递状态、重复消息与失败重试 | 部分完成 | 中 | S12 | 2027-03-12 | 核验消息事实源和 Provider ID；补签名/Token、重放防护、幂等、回执、重试、死信、故障告警及人工/电话/邮件降级。 | 断网恢复无丢单，重复消息只处理一次
55 | FUN-060 | 数字渠道 | 按企业开关数字渠道和Bot | 部分完成 | 中 | S12 | 2027-03-12 | WhatsApp/基础 Bot 按项目默认关闭；开放前须项目配置、商业责任与 Readiness 全部批准；关闭时禁用公网入口。 | 关闭时不可接入，启用后才开放相应服务
56 | FUN-064 | 监控转工单 | 检查服务可用性 | 部分完成 | 中 | S12 | 2027-03-12 | 补HTTP/TCP/DNS与批准的模拟检查 | 指定服务故障可检测并显示原因
57 | FUN-065 | 监控转工单 | 告警创建或关联故障事件 | 待完成 | 高 | S13 | 2027-03-26 | 按服务/组件/指纹/时间窗归并建单 | 同故障告警关联同事件，不重复刷单
58 | FUN-067 | 监控转工单 | 告警恢复不直接关闭客户工单 | 待完成 | 高 | S13 | 2027-03-26 | 告警恢复只更新事件，工单关闭须有解决证据 | 恢复告警到达后客户工单仍按确认流程关闭
59 | FUN-066 | 监控转工单 | 告警归并、静默和维护窗口 | 部分完成 | 中 | S13 | 2027-03-26 | 验证 Alertmanager 的分组、去重、抑制、静默、路由和重试；维护窗口保留原事件与原因。 | 维护期不误通知且原始告警可追查
60 | FUN-069 | 质量抽检 | 按规则抽取工单 | 待完成 | 高 | S14 | 2027-04-09 | 新增随机、优先级、新员工、投诉、重开和风险抽样 | 各规则能生成去重待评审工单
61 | FUN-078 | 统计与报告 | 服务量及超量依据 | 部分完成 | 高 | S14 | 2027-04-09 | 补按项目/渠道/优先级的 Ticket、Email、Manual Call、Alert-to-ticket、Active Agent、SLA Volume 和峰值超量证据；不引入价格/账单逻辑。 | 按企业/渠道/优先级查数量、时长和依据
62 | FUN-079 | 统计与报告 | 统计数字追溯与重新计算 | 部分完成 | 高 | S14 | 2027-04-09 | 按事件与已核验工单事实生成报告投影；支持源记录追溯、自动对账、差异修复审计及重建，不用看板快照作事实。 | 点查总量能定位来源，重算同周期结果一致
63 | FUN-068 | 监控转工单 | 监控覆盖缺口显示 | 待完成 | 中 | S14 | 2027-04-09 | 按服务标出无数据、无权限或未覆盖原因 | 管理员能区分服务正常与没有监控数据
64 | FUN-070 | 质量抽检 | 版本化评分卡 | 待完成 | 高 | S15 | 2027-04-23 | 增加身份、信息、分类、优先级、沟通、隐私、路由、跟进、关闭评分 | 评审记录保留当时评分卡版本
65 | FUN-071 | 质量抽检 | 评分、缺陷与证据评审 | 待完成 | 高 | S15 | 2027-04-23 | 新增分数、缺陷码、证据、审核人和结果 | 每个扣分项可查证据与审核人
66 | FUN-072 | 质量抽检 | 争议、辅导和整改跟踪 | 待完成 | 中 | S16 | 2027-05-07 | 增加争议处理、辅导任务、整改负责人和到期日 | 评审结果可申诉并跟踪整改关闭
67 | FUN-073 | 质量抽检 | 企业、团队、人员等质量分析 | 待完成 | 中 | S16 | 2027-05-07 | 增加QA多维筛选及人员数据权限 | 按企业/团队/人员/渠道/周期查看授权结果
68 | FUN-074 | 质量抽检 | 严重安全缺陷转调查 | 待完成 | 中 | S16 | 2027-05-07 | 严重隐私或安全缺陷自动生成调查任务 | 触发后有独立负责人、证据和处理记录
69 | FUN-076 | 统计与报告 | 完整月度服务报告 | 部分完成 | 高 | S17 | 2027-05-21 | 补需求、渠道、优先级、时限、依赖、积压、QA、容量和行动项 | 一份月报覆盖文档要求的业务主题
70 | FUN-077 | 统计与报告 | PDF、Excel、CSV报告导出 | 部分完成 | 高 | S17 | 2027-05-21 | 补 PDF/XLSX/CSV 一致制品与版本化模板；原文指定 WeasyPrint/XlsxWriter，若采用当前技术栈需先记录替代决定。 | 三种导出可打开且业务数字一致
71 | FUN-084 | 数据与记录 | 病毒扫描与隔离区 | 部分完成 | 高 | S18 | 2027-06-04 | 按原文强制 ClamAV 和 Fail Closed；命中、超限、解压异常、扫描失败进入隔离区并限制访问，验证全入口。 | 未通过扫描不可访问；命中、超限、解压异常及扫描失败均有隔离记录与授权处置，不只是返回上传错误。
72 | FUN-080 | 统计与报告 | 报告截止时间、版本及更正记录 | 待完成 | 中 | S18 | 2027-06-04 | 增加周期、时区、截止水位、模板/口径版本、校验和及更正原因 | 更正生成新版本，旧报告不被覆盖
73 | FUN-081 | 统计与报告 | 月报审核、交付和历史归档 | 待完成 | 中 | S18 | 2027-06-04 | 新增审核批准、交付结果与历史文件归档 | 批准后交付且能查接收记录和历史版本
74 | FUN-082 | 统计与报告 | 按权限临时导出指定字段 | 部分完成 | 中 | S18 | 2027-06-04 | 补可选字段白名单、企业范围及导出审计 | 无权限字段不能导出，导出可追溯
75 | FUN-086 | 数据与记录 | 数据到期清理 | 部分完成 | 中 | S18 | 2027-06-04 | 按项目批准 Ticket/Attachment/Event/Audit/Metric/Log/Report/Backup 留存；验证主存储、索引、缓存及后续备份到期，支持审计和重试。 | 到期清理可重试，未到期不误删
76 | FUN-087 | 数据与记录 | 法律保留与暂停删除 | 待完成 | 高 | S19 | 2027-06-18 | 增加保留范围、批准人、原因、开始/释放及删除拦截 | Legal Hold 范围、批准人、原因、开始/释放可查，受影响记录自动删除被阻止；人工删除限制作为实施控制另验。
77 | FUN-089 | 数据与记录 | 完整退出交接包 | 部分完成 | 高 | S19 | 2027-06-18 | 按约定导出工单/文章/附件/开放工单/历史报告/字典/清单及校验和，验证离线可读；排除平台源码、内部模板和 DayPop IP。 | 客户可离线读取全部约定资料并核对完整性
78 | FUN-088 | 数据与记录 | 客户数据请求与限定导出 | 部分完成 | 中 | S19 | 2027-06-18 | 补按客户身份限定范围检索、审批与导出 | 导出仅包含该客户授权范围数据

## 逐项核查依据
逐项核查依据
核查日期：2026-09-08。代码依据为当前本地工作树（含未提交改动），HEAD 84d739ac08a9；本次未执行单元测试或端到端验收。原表状态保留在 I 列。
功能ID | 需求性质 | 真实编号/章节 | 原文摘录（非改写） | 代码/历史证据定位 | 证据能证明什么 | 不能证明什么/剩余风险 | 建议验证与留证 | 原表状态 | 修订理由 | 排期待确认事项
FUN-008 | 原文要求（功能拆分） | TKT-001；TKT-002；§2.3；§9.1 | TKT-001 [MUST] V1 必须支持 Email、Manual Phone、Monitoring Alert、REST API/Webhook、WhatsApp Conversation 和 Chatbot Handoff 六类来源，并保留原始 Channel 和 Source Record ID；未启用渠道不得暴露公网入口 TKT-002 [MUST] 根据 Channel、Ticket Type 和 Project Policy 校验必填上下文；未满足时明确标记 Context Incomplete，不得伪造数据 §2.3 [设计章节（非需求编号）] 公众用户通过 Email 或电话联系 DayPop L1，Agent 在 GLPI 创建或更新工单。 §9.1 [设计章节（非需求编号）] Receive：Email、Phone、Alert 或 API 创建 Source Record。 Validate：校验 Project、Identity、Channel、必填上下文、Attachment 和 Duplicate Signal。 Create/Acknowledge：GLPI 生成 Ticket，Ops Core 接收 ticket.created 并启动 End-to-end Clock。 | D:/work/helpdesk/internal/pkg/dto/request/ticket_request.go:5 D:/work/helpdesk/web/app/enterprise/tickets/page.tsx:451 D:/work/helpdesk/web/app/enterprise/tickets/page.tsx:452 | 已核查人工建单接口；企业新建页固定提交 manual/enterprise。创建请求中未见独立 source_record_id。 | 静态代码已证实企业页面渠道固定；尚未运行电话建单场景。项目必填来电信息需确认。 | 客服接听后人工建单；详情与接口保留电话渠道、可追溯的受理记录标识；缺少项目必填信息时明确标记。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 原文为 Manual Phone，不是来电自动建单。Asterisk CTI 属于 V1 后可选能力；源记录 ID 不必等同于电话平台通话编号。 原表状态：待验证。 | 需重估：原 S0 只排 3 人日验证，已发现实现缺口；开发修复不能隐含在验证工时中。
FUN-031 | 原文要求（功能拆分） | REG-004；§8.5；§9.2 | REG-004 [MUST] Expert Handoff 必须包含问题描述、影响、已执行动作、证据、时间线和明确问题；Handback 必须满足配置的返回条件 §8.5 [设计章节（非需求编号）] 无论渠道如何，Ops Core 必须生成内部 Dependency ID，记录 External Reference、Acknowledgement、Follow-up、Handback、OLA 和当前责任状态。外部系统不得成为 DayPop Clock 的唯一事实源。 §9.2 [设计章节（非需求编号）] 形成结构化 Problem Statement、Impact、Priority、Timeline、Evidence 和已执行动作。 指明要求专家回答的问题和期望 Handback Content。 | D:/work/helpdesk/internal/pkg/dto/ticket_supplier_collaboration_dto.go:3 D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_supplier_collaboration_service.go:831 D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_supplier_collaboration_service_test.go:438 | 已核查供应商邀请、接受及处理接口；邀请参数主要是原因和访问范围，尚不能证明完整结构化专家交接。 | 邀请接收基础与 REG-004 六类结构化交接及第 8.5 节依赖记录之间仍有缺口。 | 专家接收六类结构化内容；内部依赖编号、外部引用、接收确认与跟进记录可追查，回交按配置条件验收。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 原验收遗漏时间线；外部编号和接收确认来自第 8.5 节，不能只引用 REG-004。供应商协作只作为可复用基础。 原表状态：待验证。 | 需重估：原 S0 只排 3 人日验证，已发现实现缺口；开发修复不能隐含在验证工时中。
FUN-037 | 原文目标与系统接单扩展混合 | SLA-005 | SLA-005 [MUST] Acknowledgement、First Response、Update Cadence、Escalation、Restore 和 Resolve 必须分别计时、预警和报告 | D:/work/helpdesk/internal/services/sla_service.go:913 D:/work/helpdesk/internal/services/sla_service.go:1017 D:/work/helpdesk/internal/services/sla_escalation_tenant_test.go:70 | 已核查 frt、assignment、resolution 三类扫描；assignment 以工程师 AcceptedAt 停止，不以分配时间停止。 | 扫描仅三类且接单停止点是 AcceptedAt；人工无会话首响、日历和全部六类目标未验收。 | 首响和解决独立计时/预警/报告；接单扩展按确认口径回归。不得以这三类测试代替 SLA-005 六类目标验收。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | SLA-005 是接收确认、首响、周期更新、升级、恢复、解决六类；原表“分配”与当前 AcceptedAt 语义均不准确。 原表状态：待验证。 | 需重估：原 S0 只排 3 人日验证，已发现实现缺口；开发修复不能隐含在验证工时中。
FUN-083 | 原文要求（功能拆分） | TKT-007；SEC-003 | TKT-007 [MUST] 所有入站附件必须先由 ClamAV 扫描；命中、超限、解压异常或扫描失败均进入 Quarantine SEC-003 [MUST] Attachment 强制扫描、类型/大小/压缩限制和 Quarantine；Scanner Failure 采用 Fail Closed | D:/work/helpdesk/internal/services/asset_upload_security.go:59 D:/work/helpdesk/internal/services/asset_upload_security_test.go:13 D:/work/helpdesk/internal/services/asset_upload_security_test.go:75 D:/work/helpdesk/internal/services/asset_upload_security_test.go:88 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 公共检查与测试源码存在；所有上传入口、压缩限制及隔离行为未端到端执行。 | 所有入口按批准规则处理危险类型、大小边界和异常压缩；应隔离的附件不能只丢弃，隔离证据在 FUN-084 验证。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 公共上传检查不代表全部入口；TKT-007/SEC-003 还要求隔离，不能仅以拒绝文件判整条通过。 原表状态：待验证。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-004 | 原文要求（功能拆分） | IAM-001；§8.2 | IAM-001 [MUST] 所有 Agent 和管理人员必须通过中央 Keycloak 登录；oauth2-proxy 完成 OIDC 验证并向 GLPI 注入可信身份头 §8.2 [设计章节（非需求编号）] oauth2-proxy 验证 Token，移除外部伪造头，并注入批准 Identity Header。 GLPI 使用 HTTP External Authentication 识别用户并应用 Project Role Mapping。 Logout 进入批准的 GLPI、oauth2-proxy 与 Keycloak Session 失效流程。 | D:/work/helpdesk/internal/services/oidc_login_service.go:62 D:/work/helpdesk/internal/services/oidc_login_service.go:126 D:/work/helpdesk/internal/services/oidc_login_service_test.go:12 | 已核查自研 OIDC 授权码登录和自动创建系统用户；并非原文 Keycloak、oauth2-proxy、GLPI 可信身份头完整链路。 | 通用 OIDC 基础不能证明中央 Keycloak、可信头、租户角色映射和完整退出链路。测试源码存在不代表本次运行通过。 | Agent/管理员通过中央身份源进入授权项目；伪造身份头和绕过代理被拒；退出、过期及账号禁用按批准时限生效。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 从泛化的统一登录改为原文明确的身份源与代理链路；仅配置 OIDC 不能直接通过。 原表状态：待验证。 | 需重估：原 S0 只排 3 人日验证，已发现实现缺口；开发修复不能隐含在验证工时中。
FUN-021 | 原文要求（功能拆分） | TKT-004；§7.3；§9.1 | TKT-004 [MUST] 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled §7.3 [设计章节（非需求编号）] Resolved：解决结果和证据完整，等待关闭确认或批准周期。 Closure Pending：等待用户确认或自动关闭窗口。 Closed：满足关闭标准，Clock 停止，记录 Closure Code。 §9.1 [设计章节（非需求编号）] Close：完成 Closure Checklist、Code、User Confirmation/Timeout 和必要 Knowledge/Problem Link。 | D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_auto_close_service.go:51 D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_auto_close_service.go:77 D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_auto_close_service_test.go:17 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 已读自动关闭条件与例外；未运行调度、边界窗口和重开回归。关闭码/关闭清单还须对照原文验证。 | 仅满足已批准窗口和关闭条件的工单自动关闭，保留原因与历史；未到期、未解决及例外不关闭。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 自动关闭窗口在设计章节有依据；“关闭前提醒”不是所引 TKT-004 的明示独立要求。 原表状态：待验证。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-025 | 原文要求（功能拆分） | TKT-010 | TKT-010 [MUST] Duplicate/Merge 必须保留原始 Ticket ID、审计记录、附件归属和 SLA 影响，不得删除原记录 | 2026-09-08，检索 D:/work/helpdesk/internal 与企业 tickets/ticket-workbench 页面。关键词：merge.*ticket、ticket.*merge、duplicate.*ticket、ticket.*duplicate、merged_into。 | 匹配到知识候选去重、请求幂等等代码，未定位两张工单合并业务入口。 | 不是运行失败结论，也不能排除仓库外或其他命名实现。原表 3 人日仅适合初查，不足以承诺新增实现。 | 合并前后原 Ticket ID 和记录可查；附件归属、沟通、合并审计及 SLA 影响可追溯，不删除原记录。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 不能继续按已有实现仅待验证计 3 人日；静态检索未发现不等于运行验收失败。 原表状态：待验证。 | 需重估：原 S0 只排 3 人日验证，已发现实现缺口；开发修复不能隐含在验证工时中。
FUN-028 | 系统适配（产品支持组织） | REG-001 | REG-001 [MUST] 每个 Active Service/Component 必须配置 Support Group、Owner、Coverage Calendar、Escalation Route 和 Active Period | D:/work/helpdesk/internal/services/product_support_organization_service.go:120 D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_dispatch_service_test.go:2521 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到按产品建组和派单范围测试；不能覆盖服务日历、有效期和升级路径。 | 产品可配置支持组并按该组派单 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 产品组和工程师配置是 REG-001 的部分适配；活动服务/组件、日历、升级路线、有效期在 FUN-029 等项继续验收。 原表状态：待验证。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-054 | 原文要求（功能拆分） | DCH-004 | DCH-004 [MUST] Bot Content、Intent、Flow、Fallback Threshold、Sensitive Intent 和 Escalation Policy 必须版本化、审批并可回滚；低置信度、连续失败、用户要求人工或命中敏感意图时强制转人工 | D:/work/helpdesk/internal/services/ai_agent_release_service.go:96 D:/work/helpdesk/internal/services/ai_agent_release_service.go:279 D:/work/helpdesk/internal/services/ai_agent_release_service.go:319 D:/work/helpdesk/internal/services/ai_agent_release_service_test.go:20 | 已核查 Agent 发布候选、审核、部署与回滚及运行快照；未证明全部敏感意图和升级策略都随版本冻结。 | 未逐一核验全部六类配置的冻结和运行回滚效果；工作流版本回滚不自动等于 Agent 运行版本回滚。 | 六类配置未批准不可上线；发布后修改草稿不影响运行版本；回滚实际运行行为恢复，强制转人工条件仍满足。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待验证 | 审批/回滚接口存在不等于 DCH-004 全部配置治理闭环完成。 原表状态：待验证。 | 需重估：原 S0 只排 3 人日验证，已发现实现缺口；开发修复不能隐含在验证工时中。
FUN-003 | 原文要求（功能拆分） | IAM-003 | IAM-003 [MUST] 采用 Project-scoped RBAC，至少区分 L1、Lead/QA、L2、L3、Project Admin、SRE、Auditor 和 Service Account | 原表“当前系统已经有的”记录：已有企业隔离、角色权限；演示已验证客户不能访问企业接口 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 各角色只能查看和操作授权功能 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-005 | 原文要求（功能拆分） | IAM-002 | IAM-002 [MUST] 所有用户必须启用 MFA；管理员优先强制 WebAuthn，Agent 可使用 TOTP | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整强制MFA业务流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 所有用户不能仅凭密码完成登录；按角色验证 WebAuthn/TOTP、强制策略和批准的恢复流程。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 恢复和绑定流程是实施细化，原文明示重点是所有用户 MFA 及因素策略。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-013 | 原文要求（功能拆分） | TKT-001；EVT-002；§8.6 | TKT-001 [MUST] V1 必须支持 Email、Manual Phone、Monitoring Alert、REST API/Webhook、WhatsApp Conversation 和 Chatbot Handoff 六类来源，并保留原始 Channel 和 Source Record ID；未启用渠道不得暴露公网入口 EVT-002 [MUST] 所有写入接口必须实现 Idempotency；同 Key 同 Payload 返回原结果，同 Key 不同 Payload 返回 Conflict §8.6 [设计章节（非需求编号）] Contract-first，OpenAPI 3.1 作为实现与测试基线。 URL 使用 /v1 Major Version；Breaking Change 发布新 Major。 所有非健康接口使用 OIDC/OAuth2、Service Account Scope 和 Project Context。 写接口要求 Idempotency-Key。 Error 使用 RFC 9457-style application/problem+json。 每个请求生成 Trace ID；敏感 Payload 不进入普通 Log。 Webhook 支持 HMAC Signature 或 OAuth、Timestamp Window、Replay Protection、Retry 和 Dead Letter。 初始接口基线见 engineering/openapi.yaml。 | 原表“当前系统已经有的”记录：有连接器、Webhook和任务处理基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 授权来源可建单；重复相同请求不重建，同键不同载荷报冲突；伪造、过期、跨项目请求被拒且失败可追查。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补充接口原则和 EVT-002，避免仅以不重复建单代替安全与幂等完整验收。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-014 | 原文要求（功能拆分） | TKT-002 | TKT-002 [MUST] 根据 Channel、Ticket Type 和 Project Policy 校验必填上下文；未满足时明确标记 Context Incomplete，不得伪造数据 | 原表“当前系统已经有的”记录：AI流程有设备与产品上下文校验 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 按渠道、类型、项目策略验证必填上下文；不足时标记 Context Incomplete，禁止填充伪造内容。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原文 Context Incomplete 状态与不得伪造数据约束。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-038 | 原文要求（功能拆分） | SLA-002 | SLA-002 [MUST] 支持 Standard、Enhanced、Mission Critical Profile；Target 值按项目配置，不在产品代码中硬编码 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有可配置SLA策略 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 企业选择不同服务目标后按约定执行 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-006 | 原文要求（功能拆分） | IAM-004；IAM-007 | IAM-004 [MUST] 入职、调岗和离职必须可追溯；禁用 Keycloak 账号后，相关会话和项目访问应在批准时限内失效 IAM-007 [SHOULD] 角色映射和 Project Membership 应由声明式配置生成，并定期与实际授权对账 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有成员、角色和账号状态管理 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 离职账号及已有会话在规定时间内失效 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-010 | 原文要求（功能拆分） | TKT-001；§8.3 | TKT-001 [MUST] V1 必须支持 Email、Manual Phone、Monitoring Alert、REST API/Webhook、WhatsApp Conversation 和 Chatbot Handoff 六类来源，并保留原始 Channel 和 Source Record ID；未启用渠道不得暴露公网入口 §8.3 [设计章节（非需求编号）] 使用 IMAP/SMTP；Microsoft 365 或 Google Workspace 可通过 GLPI oauthimap GPL Plugin 或受支持 OAuth Path 接入。 DayPop 不自建公共 Mail Server；Mailbox、Domain、Tenant 和 Email Provider 是项目通信基础设施。 入站邮件必须保留 Message-ID、In-Reply-To、References、Received Time 和 Attachment Scan Outcome。 发件失败进入 Retry Queue，超过阈值触发 Alert 和人工 Follow-up。 Auto Reply、Loop、Bounce 和 Out-of-office 必须有防循环规则。 不允许在 Email Subject 或 Notification 中暴露超出批准范围的 PII。 | 原表“当前系统已经有的”记录：现有发信功能不能证明具备收件建单 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 新邮件自动建单且保留原始邮件标识 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 新邮件建单映射到 TKT-001 和邮件集成章节；TKT-008 专指回复线程匹配。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-063 | 原文要求（功能拆分） | TKT-009；§8.3 | TKT-009 [MUST] 用户和内部通知必须使用批准模板、Locale 和敏感信息规则，并保存发送结果 §8.3 [设计章节（非需求编号）] 使用 IMAP/SMTP；Microsoft 365 或 Google Workspace 可通过 GLPI oauthimap GPL Plugin 或受支持 OAuth Path 接入。 DayPop 不自建公共 Mail Server；Mailbox、Domain、Tenant 和 Email Provider 是项目通信基础设施。 入站邮件必须保留 Message-ID、In-Reply-To、References、Received Time 和 Attachment Scan Outcome。 发件失败进入 Retry Queue，超过阈值触发 Alert 和人工 Follow-up。 Auto Reply、Loop、Bounce 和 Out-of-office 必须有防循环规则。 不允许在 Email Subject 或 Notification 中暴露超出批准范围的 PII。 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有通知与投递队列；本地SMTP未启用 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 正常收到提醒，失败可见并可重试 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 移除可能已经过期的 SMTP 状态，补发件失败重试与告警的第 8.3 节依据。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-090 | 原文要求（功能拆分） | IAM-006 | IAM-006 [MUST] 外部系统使用独立 Service Account、短生命周期 Token 或受控 Client Credential，不得复用人员账号 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有ServiceAccount数据模型、权限范围、IP限制、到期时间和审计字段基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 外部系统使用独立凭据获得限权短期Token；人员账号凭据不能替代；停用或到期后立即拒绝访问 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 原文允许短生命周期 Token 或受控 Client Credential，不应把新建换 Token 接口写成唯一强制实现。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-011 | 原文要求（功能拆分） | TKT-008；§8.3 | TKT-008 [MUST] Email Reply 必须关联正确 Thread；无法可靠匹配时创建待人工关联记录，不得静默附加到错误工单 §8.3 [设计章节（非需求编号）] 使用 IMAP/SMTP；Microsoft 365 或 Google Workspace 可通过 GLPI oauthimap GPL Plugin 或受支持 OAuth Path 接入。 DayPop 不自建公共 Mail Server；Mailbox、Domain、Tenant 和 Email Provider 是项目通信基础设施。 入站邮件必须保留 Message-ID、In-Reply-To、References、Received Time 和 Attachment Scan Outcome。 发件失败进入 Retry Queue，超过阈值触发 Alert 和人工 Follow-up。 Auto Reply、Loop、Bounce 和 Out-of-office 必须有防循环规则。 不允许在 Email Subject 或 Notification 中暴露超出批准范围的 PII。 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整邮件线程关联业务 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 回复更新正确工单，无法匹配时不误关联 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 补充 Message-ID、In-Reply-To、References 等原文字段依据。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-022 | 原文要求（功能拆分） | TKT-003；TKT-004；§7.3 | TKT-003 [MUST] 支持 User Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error 和 Service Request，并允许建立父子、关联、重复和因果关系 TKT-004 [MUST] 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled §7.3 [设计章节（非需求编号）] Reopen 必须创建 ticket.reopened Event，并重新启动适用 Clock；不得改写历史 Resolve/Close 时间。 | 原表“当前系统已经有的”记录：现有以设备售后工单及处理状态为主 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 六类对象、父子/关联/重复/因果关系及十类标准状态均有映射；Restored 与 Resolved 可区分，非法迁移被拒。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补回对象关系与完整状态约束，避免只验证六类名称。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-012 | 原文要求（功能拆分） | §8.3 | §8.3 [设计章节（非需求编号）] 使用 IMAP/SMTP；Microsoft 365 或 Google Workspace 可通过 GLPI oauthimap GPL Plugin 或受支持 OAuth Path 接入。 DayPop 不自建公共 Mail Server；Mailbox、Domain、Tenant 和 Email Provider 是项目通信基础设施。 入站邮件必须保留 Message-ID、In-Reply-To、References、Received Time 和 Attachment Scan Outcome。 发件失败进入 Retry Queue，超过阈值触发 Alert 和人工 Follow-up。 Auto Reply、Loop、Bounce 和 Out-of-office 必须有防循环规则。 不允许在 Email Subject 或 Notification 中暴露超出批准范围的 PII。 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整收信防循环流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 退信/自动回复不会无限创建工单 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | DES-002 不是原文编号，改为第 8.3 节 Auto Reply、Loop、Bounce、Out-of-office 防循环要求。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-023 | 原文要求（功能拆分） | TKT-005 | TKT-005 [MUST] Priority 使用 P1-P4 固定语义，并由 Impact、Urgency、Safety、Transaction/Service Reach 和 Workaround 等规则计算或复核 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有优先级和紧急队列 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 按业务规则得出优先级并可审计复核 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-024 | 原文要求（功能拆分） | TKT-006 | TKT-006 [MUST] DayPop 在接受后始终保留 Case Administration Owner；技术责任组可以变化，但不得产生无 Owner 工单 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有技术负责人及待派单状态 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 无技术接单人时仍有人负责跟进 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-007 | 原文要求（功能拆分） | IAM-005 | IAM-005 [MUST] Break-glass 账号必须使用独立凭据、离线保管、强 MFA、最小权限、每次使用审批和事后审计 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整应急登录审批及事后复核流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 逐项查验独立凭据与保管责任、MFA、审批、限权和事后复核记录。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 原验收只检查批准人与复核，补回 IAM-005 的凭据、保管与 MFA 约束。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-085 | 原文要求（功能拆分） | SEC-004 | SEC-004 [MUST] 登录、授权变更、Break-glass、配置、Registry、Clock、Bot Content/Flow、Human Handoff、Export、Delete、Report 和 Admin Action 必须审计 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有登录、权限、工单及业务审计 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 关键操作能定位操作人、时间、结果和批准依据 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-026 | 原文要求（功能拆分） | TKT-011；TKT-003 | TKT-011 [SHOULD] 支持批量关联重复用户反馈到一个 Incident 或 Known Error，并保留每个用户 Case 的沟通历史 TKT-003 [MUST] 支持 User Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error 和 Service Request，并允许建立父子、关联、重复和因果关系 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整Case与Incident批量关联功能 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 多个用户Case跟踪同一故障且各自可更新 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-039 | 原文要求（功能拆分） | SLA-003 | SLA-003 [MUST] 支持 24x7、Business Hours、Holiday、Timezone 和 DST，时间统一存 UTC | D:/work/helpdesk/internal/services/sla_service.go:379 D:/work/helpdesk/internal/services/sla_service.go:832 D:/work/helpdesk/internal/services/sla_service.go:913 | 已核查服务日历计算函数；当前预警/违约扫描按 CreatedAt 加分钟和暂停时长计算。 | 日历函数与实际扫描分离；尚未执行跨日、节假日、DST 边界。 | 非服务时间按规则处理，跨时区结果一致 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 有日历函数不等于实际计时链路已使用，必须验真实扫描结果。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-027 | 原文要求（功能拆分） | TKT-003；§9.3 | TKT-003 [MUST] 支持 User Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error 和 Service Request，并允许建立父子、关联、重复和因果关系 §9.3 [设计章节（非需求编号）] P1 或批准的 P2 可触发 Major Incident。必须记录：Declaration、Incident Commander/Coordinator、Scope、Affected Services、Timeline、Stakeholder Update、User Communication Approval、Restore、Resolve、RCA Owner、Problem/Known Error 和 Review Action。 平台不自行发布 Public Status，也不批准对外重大声明。未来 Status Page 模块可以订阅已批准的 Major Incident Communication Event。 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整重大事件协调流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 重大事件从宣布到恢复和复盘有完整责任记录 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 以第 9.3 节替换虚构编号 DES-003，包含重大故障沟通审批和复盘职责。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-040 | 原文要求（功能拆分） | SLA-001 | SLA-001 [MUST] 对每个工单同时计算 End-to-end Elapsed Clock 与 DayPop Accountable Clock | 原表“当前系统已经有的”记录：现有计时扣减暂停，未找到两个独立责任时钟 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 转外部专家时总时钟持续，己方时钟按约定变化 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-041 | 原文要求（功能拆分） | SLA-004 | SLA-004 [MUST] 暂停原因仅允许 DayPop Active、External Expert、Customer/Authority Pending、Planned Maintenance、Approved Hold 和 Stopped 等受控状态迁移 | 原表“当前系统已经有的”记录：有等待客户、等待配件、计划处理、Hold原因 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 每次暂停恢复都能说明原因和责任方 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-042 | 原文要求（功能拆分） | SLA-006 | SLA-006 [MUST] Generic Pending 不得暂停任何可归责时钟；暂停必须保存 Reason Code、Owner、Effective Time、Evidence 和批准主体 | 原表“当前系统已经有的”记录：有暂停原因校验，缺完整证据审批合同 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 缺批准证据不能暂停可归责时间 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-043 | 原文要求（功能拆分） | SLA-005 | SLA-005 [MUST] Acknowledgement、First Response、Update Cadence、Escalation、Restore 和 Resolve 必须分别计时、预警和报告 | D:/work/helpdesk/internal/services/sla_service.go:913 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 当前扫描三类不能证明六类独立目标全部完成。 | SLA-005 六类目标逐一有开始、停止/重置、超时、预警及报告证据；不以工程师接单替代受理确认。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 将 FUN-037 与 FUN-043 明确组成 SLA-005 的完整验收，防止拆分后重复计算或遗漏。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-044 | 原文要求（功能拆分） | SLA-007 | SLA-007 [MUST] P1/P2 目标即将违约时自动升级；对 External Expert 的等待同时显示 OLA 与端到端影响 | 原表“当前系统已经有的”记录：有预警和升级服务 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 临近违约时准确通知并记录升级 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-048 | 原文要求（功能拆分） | KB-002；KB-003 | KB-002 [MUST] Ops Core 保存 Article Version、Approval State、Reviewer、Effective Period、Ticket Usage 和 Outcome Metadata KB-003 [MUST] 仅 Approved 且当前有效的文章可用于 Agent 标准答复；Draft、Expired 或 Withdrawn 文章必须明显受限 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有知识候选审核和索引发布门禁 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 草稿/过期/撤回文章不能作为标准答复 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-049 | 原文要求（功能拆分） | KB-002 | KB-002 [MUST] Ops Core 保存 Article Version、Approval State、Reviewer、Effective Period、Ticket Usage 和 Outcome Metadata | 原表“当前系统已经有的”记录：有索引版本、检索日志和使用信息基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 可查某版本用于哪些工单及解决效果 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-045 | 原文要求（功能拆分） | SLA-008 | SLA-008 [SHOULD] 支持目标模拟器，在修改 Calendar、Priority 或 Target Profile 前计算历史影响 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到历史影响模拟功能 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 修改前看到违约数及受影响工单变化 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-050 | 原文要求（功能拆分） | KB-004 | KB-004 [MUST] 每个 Known Error 应关联 Workaround、受影响 Component、风险、适用范围和 Permanent Fix Owner | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整Known Error业务对象 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 客服能找到当前适用的已知问题处理办法 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-052 | 原文要求（功能拆分） | DCH-003 | DCH-003 [MUST] 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有可配置AI工作流和上下文节点 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 各意图收集正确字段并进入正确处理流程 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-053 | 原文要求（功能拆分） | DCH-004 | DCH-004 [MUST] Bot Content、Intent、Flow、Fallback Threshold、Sensitive Intent 和 Escalation Policy 必须版本化、审批并可回滚；低置信度、连续失败、用户要求人工或命中敏感意图时强制转人工 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有证据不足分支及人工介入功能 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 触发任一转人工条件时不继续无效问答 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-055 | 原文要求（功能拆分） | DCH-007 | DCH-007 [MUST] 数字渠道必须执行 PII 最小化、日志脱敏、Retention、Deletion/Legal Hold、Attachment Scan、访问控制和完整 Audit；Bot 必须可清晰声明身份并支持用户退出自动交互 | 原表“当前系统已经有的”记录：用户可请求人工；当前接待名称可能含糊 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 用户退出后由人工接管且不再收到自动回复 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-051 | 原文要求（功能拆分） | KB-005 | KB-005 [SHOULD] QA、Reopen、Escalation 和低解决率应生成 Knowledge Improvement Candidate | 原表“当前系统已经有的”记录：已有知识候选、评分和审核服务 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 发现重复问题后产生去重候选并跟踪审批 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-029 | 原文要求（功能拆分） | REG-001 | REG-001 [MUST] 每个 Active Service/Component 必须配置 Support Group、Owner、Coverage Calendar、Escalation Route 和 Active Period | 原表“当前系统已经有的”记录：已有产品/模块/支持组织可以复用 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 每个活动组件都能找到有效支援路径 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 产品/模块模型可复用，但不自动等同于原文服务/组件 Registry。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-030 | 原文要求（功能拆分） | REG-002 | REG-002 [MUST] 非 DayPop 组件必须配置 External Expert、Contact Route、OLA Profile、Contract/Support Reference 和替代升级路径 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有供应商及协作人员管理 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 外部组件可查专家、合同及承诺时限 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-056 | 原文要求（功能拆分） | DCH-003；DCH-004 | DCH-003 [MUST] 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 DCH-004 [MUST] Bot Content、Intent、Flow、Fallback Threshold、Sensitive Intent 和 Escalation Policy 必须版本化、审批并可回滚；低置信度、连续失败、用户要求人工或命中敏感意图时强制转人工 | 原表“当前系统已经有的”记录：有工作流工具权限和安全分支基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 机器人无法自主执行禁止动作，包括绕过提示词或调用工具；人工业务审批不直接视为允许机器人代执行。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 原文是禁止 Bot 自主执行高风险业务，不能弱化为添加人工审批后即可自动执行。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-034 | 原文要求（功能拆分） | REG-003 | REG-003 [MUST] Registry 记录必须 Versioned 和 Effective-dated；工单保留其发生时所使用的版本 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整目录历史生效版本功能 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 变更目录不改历史工单责任依据 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-061 | 原文要求（功能拆分） | §11.5；TKT-009；DCH-003 | §11.5 [设计章节（非需求编号）] V1 仅认证 Ubuntu Server 24.04 LTS 和 x86_64。 使用 OCI Image、标准 Linux、Podman Quadlet 和 systemd，避免云厂商专属运行时。 Canonical Config、Data 和 API Code 使用英文。 内部设计与 Runbook 可使用中文；Agent UI 使用 GLPI 语言包支持 English、Chinese 和 Arabic。 Arabic 启用时必须验证 RTL、表格、通知和导出，不仅验证字符串存在。 ARM64、Rocky/RHEL、Kubernetes/Helm 和 Air-gapped Profile 进入后续路线图。 TKT-009 [MUST] 用户和内部通知必须使用批准模板、Locale 和敏感信息规则，并保存发送结果 DCH-003 [MUST] 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有英文语言包和已验证英文欢迎；历史仍有中文残留 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 英语用户端到端操作无非预期中文 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | DES-005 不存在，替换为第 11.5 节；英文自动欢迎是通知实施细化，不是原文独立功能。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-032 | 原文要求（功能拆分） | REG-004；§9.2 | REG-004 [MUST] Expert Handoff 必须包含问题描述、影响、已执行动作、证据、时间线和明确问题；Handback 必须满足配置的返回条件 §9.2 [设计章节（非需求编号）] 验证是否满足 Handback Condition。 不满足时保持 Dependency Open，记录缺口并再次请求。 满足时关闭 Dependency，DayPop Accountable Clock 返回 DayPop Active，完成验证、沟通和关闭。 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有供应商处理与回交能力 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 回交不完整时继续等待并显示缺口 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 第 9.2 节要求回交不完整保持依赖打开并记录缺口，满足后再恢复己方责任。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-033 | 原文要求（功能拆分） | REG-002；SLA-007；§8.5；§9.2 | REG-002 [MUST] 非 DayPop 组件必须配置 External Expert、Contact Route、OLA Profile、Contract/Support Reference 和替代升级路径 SLA-007 [MUST] P1/P2 目标即将违约时自动升级；对 External Expert 的等待同时显示 OLA 与端到端影响 §8.5 [设计章节（非需求编号）] 无论渠道如何，Ops Core 必须生成内部 Dependency ID，记录 External Reference、Acknowledgement、Follow-up、Handback、OLA 和当前责任状态。外部系统不得成为 DayPop Clock 的唯一事实源。 §9.2 [设计章节（非需求编号）] End-to-end Clock 持续运行。 External Expert OLA 独立计算。 用户 Update Cadence 是否继续由 DayPop 承担，按 Service Target Profile 计算。 到达 Reminder 或 Escalation 阈值时自动通知当前 Expert 和 Escalation Route。 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有协作和超时相关代码 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 专家超时自动通知并保留催办记录 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补独立依赖、OLA、跟进和升级依据，邀请超时并不等于完整专家等待计时。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-035 | 原文要求（功能拆分） | REG-005 | REG-005 [MUST] 缺少 Expert、Access、Knowledge、Monitoring 或 OLA 的组件必须显示 Restricted Support 状态和原因 | 原表“当前系统已经有的”记录：资源配置失败可见，但不等于完整限制服务判断 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 缺少支援条件时明确显示限制服务及补齐项 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-036 | 原文要求（功能拆分） | REG-006 | REG-006 [SHOULD] Registry 变更应自动触发受影响项目的 Readiness Review | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到业务就绪复查流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 更换专家或OLA后相关项目有待复核任务 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-062 | 原文要求（功能拆分） | DCH-003；§11.5 | DCH-003 [MUST] 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 §11.5 [设计章节（非需求编号）] V1 仅认证 Ubuntu Server 24.04 LTS 和 x86_64。 使用 OCI Image、标准 Linux、Podman Quadlet 和 systemd，避免云厂商专属运行时。 Canonical Config、Data 和 API Code 使用英文。 内部设计与 Runbook 可使用中文；Agent UI 使用 GLPI 语言包支持 English、Chinese 和 Arabic。 Arabic 启用时必须验证 RTL、表格、通知和导出，不仅验证字符串存在。 ARM64、Rocky/RHEL、Kubernetes/Helm 和 Air-gapped Profile 进入后续路线图。 | 原表“当前系统已经有的”记录：当前语言文件为中/英/西，未见阿语完整实现 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 阿语界面、机器人、表格和导出均可用 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | DES-005 替换为第 11.5 节，保留阿语 RTL、表格、通知与导出验收。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-057 | 原文要求（功能拆分） | DCH-001；TKT-001 | DCH-001 [MUST] WhatsApp 使用每项目独立的 Chatwoot Community Core 与官方 WhatsApp Cloud API 接入；渠道默认关闭，只有 Project Configuration、商业责任和 Readiness 全部批准后才能开放 TKT-001 [MUST] V1 必须支持 Email、Manual Phone、Monitoring Alert、REST API/Webhook、WhatsApp Conversation 和 Chatbot Handoff 六类来源，并保留原始 Channel 和 Source Record ID；未启用渠道不得暴露公网入口 | 原表“当前系统已经有的”记录：当前有自研会话及其他连接器，未见完整WhatsApp接待 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 测试号码能双向收发并关联正确客户 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 补回原文指定的组件、每项目独立部署与启用批准，不能只验官方 API 收发。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-058 | 原文要求（功能拆分） | DCH-005；DCH-006 | DCH-005 [MUST] Human Handoff 必须创建或关联 GLPI User Case，并携带 Conversation ID、Message/Transcript Reference、Locale、已采集上下文、Attachment Reference、Bot Handoff Reason 和 Consent/Opt-out 状态 DCH-006 [MUST] Chatwoot 是消息与会话事实源，GLPI 是 User Case/Ticket 事实源，Ops Core 保存双向 ID Mapping、Canonical Event、Handoff 和 Reconciliation；不得在两个系统独立修改同一事实 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有自研会话转工单基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 人工可查看完整交接上下文且重复回调不重复建单 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-059 | 原文要求（功能拆分） | DCH-002；DCH-008 | DCH-002 [MUST] Conversation、Message、Media、Template、Delivery Status 和 Provider ID 保存在会话事实源；Webhook 必须执行签名/Token 校验、Replay 防护、Idempotency、Retry 和 Dead Letter DCH-008 [MUST] Meta/WhatsApp、Chatwoot 或 Bot 故障必须进入可见 Backlog/Retry 并触发告警；项目 Runbook 必须定义 Phone/Email 或人工接管的降级路径 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有消息Outbox、重试和去重基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 断网恢复无丢单，重复消息只处理一次 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补回 DCH-002/008 的安全、死信和降级约束。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-060 | 原文要求（功能拆分） | DCH-001；DCH-008；C-10 | DCH-001 [MUST] WhatsApp 使用每项目独立的 Chatwoot Community Core 与官方 WhatsApp Cloud API 接入；渠道默认关闭，只有 Project Configuration、商业责任和 Readiness 全部批准后才能开放 DCH-008 [MUST] Meta/WhatsApp、Chatwoot 或 Bot 故障必须进入可见 Backlog/Retry 并触发告警；项目 Runbook 必须定义 Phone/Email 或人工接管的降级路径 C-10 [约束] WhatsApp 与基础 Chatbot 属于 V1 产品能力并按项目默认关闭；Public Portal、Status Page、Social/Web Chat、开放域生成式 AI、完整 WFM 和自建 PBX 不属于 V1 | 原表“当前系统已经有的”记录：有企业AI能力和连接器启用配置 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 关闭时不可接入，启用后才开放相应服务 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 开关不是全部要求，需同时验证启用前置门禁。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-064 | 原文要求（功能拆分） | MON-002 | MON-002 [MUST] 支持 HTTP、TCP、DNS 和经批准的 Synthetic Probe；不得绕过授权或制造交易数据风险 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有部分外部服务HTTP健康检测 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 指定服务故障可检测并显示原因 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-065 | 原文要求（功能拆分） | MON-004 | MON-004 [MUST] Alert 可创建 Incident 或关联现有 Incident；Correlation 必须基于 Project、Service、Component、Fingerprint 和时间窗口 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整告警到Incident关联业务 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 同故障告警关联同事件，不重复刷单 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-067 | 原文要求（功能拆分） | MON-006 | MON-006 [MUST] Monitoring Alert 关闭不得自动关闭用户 Case；Closure 必须由可验证的 Restore/Resolve 证据驱动 | 原表“当前系统已经有的”记录：告警与用户Case完整关联流程尚缺 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 恢复告警到达后客户工单仍按确认流程关闭 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-066 | 原文要求（功能拆分） | MON-003；MON-007 | MON-003 [MUST] Alertmanager 必须配置 Grouping、Deduplication、Inhibition、Silence、Routing 和 Retry MON-007 [SHOULD] 支持 Maintenance Window 与 Alert Suppression，但仍保留原始事件和抑制原因 | 原表“当前系统已经有的”记录：有告警规则和路由配置 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 维护期不误通知且原始告警可追查 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 原验收偏重维护期静默，补回 MON-003 完整行为。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-069 | 原文要求（功能拆分） | QA-001 | QA-001 [MUST] 支持 Random、Priority-based、New Agent、Complaint、Reopen 和 Risk-triggered Sampling Rule | 原表“当前系统已经有的”记录：现有运营健康分不是QA抽检 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 各规则能生成去重待评审工单 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-078 | 原文要求（功能拆分） | RPT-004；RPT-005 | RPT-004 [MUST] Usage Evidence 至少记录按 Project、Channel、Priority 的 Ticket、Email、Manual Call、Alert-to-ticket、Active Agent、SLA Volume 和 Surge/Overage Evidence RPT-005 [MUST] Usage Evidence 仅提供数量、时长和证据，不包含 Price、Rate、Invoice 或 Billing Logic | 原表“当前系统已经有的”记录：有工单统计与模型用量基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 按企业/渠道/优先级查数量、时长和依据 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补回 RPT-005 明确禁止计费逻辑的范围边界。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-079 | 原文要求（功能拆分） | RPT-001；RPT-007；EVT-003；EVT-007 | RPT-001 [MUST] Reporting Mart 必须从 Canonical Event 和已核验 GLPI 数据生成，不直接以 Dashboard Snapshot 作为事实 RPT-007 [MUST] 报表总量必须与 GLPI、Ops Core Event 和 Usage Fact 完成自动 Reconciliation EVT-003 [MUST] 当前 Ticket、Clock、Dependency、Usage 和 Reporting 状态必须从事件生成 Projection，并可从事件重建 EVT-007 [MUST] Reconciliation 发现差异时必须记录差异类型、来源、修复动作和审计证据，不得静默覆盖 | 原表“当前系统已经有的”记录：有服务结果事实和业务表统计 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 点查总量能定位来源，重算同周期结果一致 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补事件重建和对账差异处理依据，但不代表全部 EVT 需求已覆盖。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-068 | 原文要求（功能拆分） | MON-005 | MON-005 [MUST] 平台只监控可合法获取的指标、日志、Health Endpoint 和状态；缺少 Instrumentation 时标记 Coverage Gap | 原表“当前系统已经有的”记录：现有服务健康卡不等于完整覆盖清单 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 管理员能区分服务正常与没有监控数据 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-070 | 原文要求（功能拆分） | QA-002 | QA-002 [MUST] Scorecard 必须 Versioned，至少覆盖身份核验、信息完整性、分类、优先级、沟通、数据保护、路由、跟进和关闭 | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整QA评分卡 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 评审记录保留当时评分卡版本 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-071 | 原文要求（功能拆分） | QA-003 | QA-003 [MUST] Review 记录 Score、Defect Code、Evidence、Reviewer、Dispute、Outcome 和 Coaching Action | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到独立工单QA评审流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 每个扣分项可查证据与审核人 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-072 | 原文要求（功能拆分） | QA-003 | QA-003 [MUST] Review 记录 Score、Defect Code、Evidence、Reviewer、Dispute、Outcome 和 Coaching Action | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到申诉辅导闭环 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 评审结果可申诉并跟踪整改关闭 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-073 | 原文要求（功能拆分） | QA-004 | QA-004 [MUST] QA 结果必须支持按 Project、Team、Agent、Category、Channel 和 Period 分析，同时限制不必要的人员可见性 | 原表“当前系统已经有的”记录：当前团队服务指标不能替代QA评分分析 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 按企业/团队/人员/渠道/周期查看授权结果 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-074 | 原文要求（功能拆分） | QA-006 | QA-006 [SHOULD] 严重 Data Protection 或安全缺陷应触发独立 Incident/Investigation Workflow | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到QA触发独立调查流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 触发后有独立负责人、证据和处理记录 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | QA-006 原文级别为 SHOULD，不因本表排期优先级改写为 MUST。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-076 | 原文要求（功能拆分） | RPT-002；§9.5；§附录B | RPT-002 [MUST] Monthly Service Report 至少包含 Demand、Channel、Priority、Target、Dependency、Backlog、Quality、Trend、Capacity 和 Action §9.5 [设计章节（非需求编号）] 冻结 Reporting Cutoff 和 Watermark。 对账 GLPI、Canonical Event、Usage Fact 和 Monitoring Aggregate。 记录 Exception 和未决数据质量问题。 生成 PDF、XLSX、CSV 及 Checksums。 Lead/Service Owner 审核并批准。 通过批准渠道交付，保存 Artifact Version 和 Delivery Evidence。 后续更正生成新版本并保留原版本，不覆盖历史。 §附录B [设计章节（非需求编号）] 标准 Monthly Service Report 建议包括： Executive Summary 与本月需要决策事项。 Demand、Channel、Language、Priority 和 Contact Trend。 Acknowledgement、First Response、Update、Restore、Resolve 及 Breach。 End-to-end 与 DayPop Accountable 时间分解。 External Expert OLA、Dependency Aging 和 Restricted Support。 Backlog、Reopen、Duplicate、Known Error 和 Problem Trend。 QA Sample、Defect、Coaching 和 Knowledge Improvement。 Monitoring Alert、Incident Correlation、Coverage Gap。 Capacity、Surge/Overage Evidence 和 Scale Recommendation。 Risk、Action、Owner 和 Due Date。 | 原表“当前系统已经有的”记录：有工单、团队、供应商和趋势统计 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 一份月报覆盖文档要求的业务主题 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | DES-012 替换为第 9.5 节和附录 B；月报内容、流程和原文编号分开记录。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-077 | 原文要求（功能拆分） | RPT-003 | RPT-003 [MUST] Reporting Service 通过 WeasyPrint 和 XlsxWriter 生成 PDF、XLSX 和 CSV，模板必须 Versioned | 原表“当前系统已经有的”记录：企业报表导出目前只支持CSV 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 三种导出可打开且业务数字一致 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 功能格式相同不代表满足原文组件选型，补技术路线待确认项。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-084 | 原文要求（功能拆分） | TKT-007；SEC-003 | TKT-007 [MUST] 所有入站附件必须先由 ClamAV 扫描；命中、超限、解压异常或扫描失败均进入 Quarantine SEC-003 [MUST] Attachment 强制扫描、类型/大小/压缩限制和 Quarantine；Scanner Failure 采用 Fail Closed | D:/work/helpdesk/internal/services/asset_upload_security.go:89 D:/work/helpdesk/internal/services/asset_upload_security.go:91 | 已核查上传安全服务：ClamAV 为配置开关，扫描错误是否拒绝也受 FailClosed 配置控制；未验证运行配置与隔离区。 | 已核查配置分支，未读取在线配置、运行真实病毒扫描或验证隔离区。 | 未通过扫描不可访问；命中、超限、解压异常及扫描失败均有隔离记录与授权处置，不只是返回上传错误。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 原文要求的隔离场景不只危险文件；可选扫描不能视为强制扫描已实现。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-080 | 原文要求（功能拆分） | RPT-006 | RPT-006 [MUST] 报表必须记录 Period、Timezone、Data Cutoff、Watermark、Template Version、Query Version、Checksum 和 Rerun Reason | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整报告版本制品流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 更正生成新版本，旧报告不被覆盖 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-081 | 原文要求（功能拆分） | §9.5；RPT-006 | §9.5 [设计章节（非需求编号）] 冻结 Reporting Cutoff 和 Watermark。 对账 GLPI、Canonical Event、Usage Fact 和 Monitoring Aggregate。 记录 Exception 和未决数据质量问题。 生成 PDF、XLSX、CSV 及 Checksums。 Lead/Service Owner 审核并批准。 通过批准渠道交付，保存 Artifact Version 和 Delivery Evidence。 后续更正生成新版本并保留原版本，不覆盖历史。 RPT-006 [MUST] 报表必须记录 Period、Timezone、Data Cutoff、Watermark、Template Version、Query Version、Checksum 和 Rerun Reason | 原表“当前系统已经有的”记录：当前导出不能证明完整审核交付流程 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 批准后交付且能查接收记录和历史版本 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | DES-012 替换为第 9.5 节，保留批准、交付证据和更正不覆盖历史。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-082 | 原文要求（功能拆分） | RPT-008 | RPT-008 [SHOULD] 允许批准用户创建 Ad hoc CSV Extract，但必须受 Field Allowlist、Project Scope 和 Audit 控制 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有CSV和审计导出权限 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 无权限字段不能导出，导出可追溯 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-086 | 原文要求（功能拆分） | DAT-001；DAT-003 | DAT-001 [MUST] 每项目在 Production 前批准 Retention Policy-as-Code，分别覆盖 Ticket、Attachment、Event、Audit、Metric、Log、Report 和 Backup DAT-003 [MUST] 到期删除必须可审计、可重试，并验证主存储、索引、缓存和后续 Backup Expiry | 原表“当前系统已经有的”记录：已有保留和删除服务 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 到期清理可重试，未到期不误删 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 补回 DAT-001/003 的全数据类别与副本处理，不能仅验业务表删除。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-087 | 原文要求（功能拆分） | DAT-002 | DAT-002 [MUST] Legal Hold 必须阻止受影响记录自动删除，并记录 Scope、Approver、Reason、Start 和 Release | 原表“当前系统已经有的”记录：未找到完整Legal Hold功能 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | Legal Hold 范围、批准人、原因、开始/释放可查，受影响记录自动删除被阻止；人工删除限制作为实施控制另验。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 待完成 | DAT-002 明示自动删除拦截；对人工删除的扩展控制需要单独确认，不伪装原文逐字要求。 原表状态：待完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-089 | 原文要求（功能拆分） | DAT-004；§18.6；§附录C | DAT-004 [MUST] Exit Export 必须包含 Manifest、Data Dictionary 和 Checksums，并进行可读性验证 §18.6 [设计章节（非需求编号）] TP 应明确 Monthly Report 来源于可审计 Reporting Mart，并提供 PDF/XLSX/CSV。Exit Package 应定义 Ticket/Article Data、Attachment、Data Dictionary、Open Ticket、Historical Report、Manifest 和 Checksum；平台源码、配置模板、Dashboard、Automation 和 DayPop IP 不移交。 §附录C [设计章节（非需求编号）] Artifact ¦ 格式 ¦ 必须内容 Ticket Export ¦ CSV 或 JSON ¦ ID、Type、Status、Priority、Channel、Dates、Owner、Service、Component、Resolution、Relations Article Export ¦ CSV 或 JSON ¦ Article ID、Title、Version、Approval、Effective Period、Category Attachments ¦ 原格式 ¦ 稳定目录、Ticket Mapping、File Hash、Scan Status Open Ticket List ¦ XLSX/CSV ¦ Current Owner、Dependency、Clock、Next Action、Due Historical Reports ¦ PDF/XLSX/CSV ¦ 已交付批准版本 Data Dictionary ¦ CSV/Markdown ¦ 字段、类型、定义、分类、来源 Manifest ¦ JSON/YAML ¦ Artifact、Count、Size、Checksum、Cutoff、Generator Version Verification Record ¦ PDF/Markdown ¦ 生成、校验、例外、批准和交付证据 | 原表“当前系统已经有的”记录：已有部分租户数据导出 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 客户可离线读取全部约定资料并核对完整性 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | DES-013 替换为第 18.6 节及附录 C，并补交接包知识产权排除边界。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-088 | 原文要求（功能拆分） | DAT-006 | DAT-006 [SHOULD] 支持按 Subject Reference 检索和导出批准范围的数据，以配合合法 Data Subject Request | 原表“当前系统已经有的”记录：已有客户隐私和账号删除基础 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 导出仅包含该客户授权范围数据 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 部分完成 | 保留原功能拆分，补真实原文摘录、来源级别及证据范围；本次不新增验收通过结论。 原表状态：部分完成。 | 待团队确认：人力、依赖、范围、节假日与剩余工作量。原日期/人日仅保留讨论。
FUN-001 | 系统适配（非独立原文要求） | IAM-003 | IAM-003 [MUST] 采用 Project-scoped RBAC，至少区分 L1、Lead/QA、L2、L3、Project Admin、SRE、Auditor 和 Service Account | 原表“当前系统已经有的”记录：已创建本地演示企业、管理员并登录使用 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 管理员可登录本企业并管理业务 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 删除错误的 FND-001 映射。企业管理员管理只是权限能力的一部分，不能证明项目自动部署或完整角色矩阵。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-002 | 系统扩展与原文要求混合 | IAM-003；BR-004 | IAM-003 [MUST] 采用 Project-scoped RBAC，至少区分 L1、Lead/QA、L2、L3、Project Admin、SRE、Auditor 和 Service Account BR-004 [支撑端到端运营责任] 所有已接受工单从受理到关闭均存在责任主体、状态、升级、依赖和用户更新记录 | 原表“当前系统已经有的”记录：演示工程师与客户已创建并独立登录 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 三类账号各自正常登录 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 工程师为当前系统角色，客户账号不属于原文 Agent 角色矩阵；须分别判断，不以三类账号登录代替 IAM 验收。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-009 | 系统适配（事实源待决策） | TKT-001；DCH-005；DCH-006 | TKT-001 [MUST] V1 必须支持 Email、Manual Phone、Monitoring Alert、REST API/Webhook、WhatsApp Conversation 和 Chatbot Handoff 六类来源，并保留原始 Channel 和 Source Record ID；未启用渠道不得暴露公网入口 DCH-005 [MUST] Human Handoff 必须创建或关联 GLPI User Case，并携带 Conversation ID、Message/Transcript Reference、Locale、已采集上下文、Attachment Reference、Bot Handoff Reason 和 Consent/Opt-out 状态 DCH-006 [MUST] Chatwoot 是消息与会话事实源，GLPI 是 User Case/Ticket 事实源，Ops Core 保存双向 ID Mapping、Canonical Event、Handoff 和 Reconciliation；不得在两个系统独立修改同一事实 | D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_service.go:614 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到自研转单函数，未逐分支审计，也未验证原文 Chatwoot/GLPI 合同与完整交接字段。 | 现有转单流程可回归；原文验收还须验证完整交接字段、幂等、双向映射及事实源，不能只查工单创建。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 自研会话转单只是可复用基础，不等于原文 WhatsApp/Chatbot 到 GLPI 的完整交接。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-015 | 系统适配（工程师派单） | TKT-004；TKT-006；§9.1 | TKT-004 [MUST] 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled TKT-006 [MUST] DayPop 在接受后始终保留 Case Administration Owner；技术责任组可以变化，但不得产生无 Owner 工单 §9.1 [设计章节（非需求编号）] Classify：确定 Object Type、Priority、Service、Component 和 Current Support Group。 Track：Ops Core 计算 DayPop Clock、Expert OLA、Update Cadence 和 Escalation。 | D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_service.go:1216 D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_dispatch_service_test.go:2521 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到分配入口与范围测试源码，未执行当前派单流程。 | 配置服务工程师后工单可分配 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 工程师派单是当前实现方式；原文重点为责任组、状态和行政负责人持续存在。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-016 | 系统适配（工程师接单） | TKT-004；BR-004；§7.3 | TKT-004 [MUST] 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled BR-004 [支撑端到端运营责任] 所有已接受工单从受理到关闭均存在责任主体、状态、升级、依赖和用户更新记录 §7.3 [设计章节（非需求编号）] Acknowledged：已确认接收，尚未完成 Initial Triage。 Assigned：已明确当前责任组并开始处理。 | D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_lifecycle_tenant_test.go:81 D:/work/helpdesk/internal/models/models.go:1111 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到工程师接单相关字段/测试，不能证明原文受理确认语义一致。 | 工程师接单后记录处理动作 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 工程师 AcceptedAt 与原文面向受理的 Acknowledged 不能未经确认直接等同。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-017 | 系统扩展与原文要求混合 | TKT-009；BR-004；§2.4 | TKT-009 [MUST] 用户和内部通知必须使用批准模板、Locale 和敏感信息规则，并保存发送结果 BR-004 [支撑端到端运营责任] 所有已接受工单从受理到关闭均存在责任主体、状态、升级、依赖和用户更新记录 §2.4 [设计章节（非需求编号）] 面向客户或公众的 Self-service Portal、Status Page、FAQ Site。 | D:/work/helpdesk/internal/models/models.go:1157 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 客户可见字段只证明数据结构基础，不证明门户越权控制或通知发送。 | 通知内容与投递记录满足 TKT-009；门户仅作为现有扩展独立验证授权与进度可见性。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 用户更新是原文要求，但面向客户的 Self-service Portal 被列为 V1 不包含。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-018 | 系统适配（维修记录） | TKT-004；§7.3；§9.1 | TKT-004 [MUST] 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled §7.3 [设计章节（非需求编号）] Restored：用户服务已恢复，但可能仍需 Permanent Fix 或 Problem Follow-up。 Resolved：解决结果和证据完整，等待关闭确认或批准周期。 §9.1 [设计章节（非需求编号）] Restore/Resolve：保存 Restore Evidence、Resolution、Workaround、Known Error 或 Permanent Fix Route。 | D:/work/helpdesk/internal/services/ticket_service.go:1357 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到维修记录入口，未重新执行完整解决和证据验证场景。 | 有故障、原因、方案及验证结果后提交解决 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 恢复/解决证据是原文要求；设备故障、根因、维修方案等具体表单是现有售后系统适配。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-019 | 原文要求与评价扩展混合 | TKT-004；§9.1 | TKT-004 [MUST] 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled §9.1 [设计章节（非需求编号）] Close：完成 Closure Checklist、Code、User Confirmation/Timeout 和必要 Knowledge/Problem Link。 | D:/work/helpdesk/internal/services/customer_ticket_action_service.go:243 D:/work/helpdesk/internal/services/customer_ticket_action_service.go:33 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到确认与评分入口，未本次实测；评分不属于原文明示要求。 | 关闭具备清单、关闭码及确认/超时依据；评价可独立回归，但不作为原文已完成证明。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 关闭确认来自第 9.1 节，客户评分不是 TKT-004 明示要求。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-020 | 原文要求（功能拆分） | §7.3；BR-004 | §7.3 [设计章节（非需求编号）] Reopen 必须创建 ticket.reopened Event，并重新启动适用 Clock；不得改写历史 Resolve/Close 时间。 BR-004 [支撑端到端运营责任] 所有已接受工单从受理到关闭均存在责任主体、状态、升级、依赖和用户更新记录 | D:/work/helpdesk/internal/services/customer_ticket_action_service.go:275 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 定位到重开入口；旧 Resolve/Close 时间保留与 Clock 重启仍须验证。 | 重开产生独立事件，继续处理并重启适用时钟；旧解决和关闭时间仍可追溯。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 补上第 7.3 节明确要求，不能只验证状态回到处理中。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-046 | 系统适配（知识事实源不同） | KB-001；DCH-003 | KB-001 [MUST] V1 使用 GLPI 原生 Knowledge Base 保存批准的内部文章、Script 和 Runbook DCH-003 [MUST] 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 | D:/work/helpdesk/internal/services/tenant_knowledge_document_service.go:48 | 已定位与本项有关的实现/测试入口；测试源码不等于本次执行结果。 | 仅定位到自研上传入口；未证明 GLPI 原生知识库，也未重跑检索。 | 检索回归只证明自研能力；KB-001 还须验证 GLPI 原生 KB 或取得正式架构变更批准。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 不能以产品文档向量检索已经演示，证明 GLPI 原生知识库要求已完成。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-047 | 原文要求（功能拆分） | DCH-003；KB-003 | DCH-003 [MUST] 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 KB-003 [MUST] 仅 Approved 且当前有效的文章可用于 Agent 标准答复；Draft、Expired 或 Withdrawn 文章必须明显受限 | 原表“当前系统已经有的”记录：lalala实际会话已生成包含资料阈值的答案 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 只使用已批准有效内容；草稿/过期/撤回资料不能作为标准答复；其余 Bot 约束分别留证。 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 有基于入库资料的回答不等于已审批问答；原文的批准与有效性前置不能省略。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。
FUN-075 | 原文报告的基础子集 | RPT-002 | RPT-002 [MUST] Monthly Service Report 至少包含 Demand、Channel、Priority、Target、Dependency、Backlog、Quality、Trend、Capacity 和 Action | 原表“当前系统已经有的”记录：历史真实演示核对处理中和已关闭统计通过 本次未取得此项新的代码/运行验收证据。 | 仅保留历史判断供复核，不作为当前实现已通过的证明。 | 未执行运行场景，未审计全部实现；状态沿用原表工作判断。原文映射仅表示相关，不代表覆盖整条需求。 | 基础报表与工单状态一致 留证：环境/版本、前置配置、输入、实际与预期、截图或脱敏接口响应、测试人及时间。 | 已完成 | 工单数量和状态统计只是 RPT-002 月报内容的一部分，不能单独证明完整月报验收通过。 原表标为已完成，未附可复核运行证据，现标待复验；不是断言原功能失效。 | 待排复验：原估 0 人日不是当前复验工时；取得证据后确定是否开发及安排日期。

## 需求原文与范围
需求原文与范围
来源：D:/桌面/Onward-HelpDesk-Platform-内部开发需求与总体设计-v0.1.0.docx。编号及摘录直接读取原文；§ 表示真实章节，不是新增需求 ID。
原文编号/章节 | 原文级别 | 原文位置 | 原文内容 | 关联功能ID | 覆盖范围说明 | 后续处理 | 验收结论
C-01 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 生产运行时不得依赖必须付费、订阅或购买 Enterprise Edition 才能使用的功能 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
C-02 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 生产组件必须使用 OSI-approved License；ELv2、SSPL、BSL 等 Source Available License 不进入基线 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
C-03 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 每个项目使用独立运行实例、数据库、附件存储、密钥、日志、监控数据和备份 Repository | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
C-04 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 不为项目修改或 Fork 上游开源产品；差异通过版本化 Project Configuration Overlay 实现 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
C-05 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | GLPI 是工单原始事实源；Ops Core 是 Canonical Event、责任时钟、服务目标、运营事实和报告事实源 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
C-06 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | Fleet Console 不存储客户工单正文、附件、用户身份、业务日志或报告数据 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
C-07 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 任何 Generic Pending 状态不得自动暂停 DayPop 可归责时钟；暂停必须有批准原因和证据 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
C-08 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 项目上线前必须冻结 Retention Policy、Service/Component Registry、服务目标、升级路径和数据出口规则 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
C-09 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | 镜像必须同时锁定 Semantic Version 与 Immutable Digest，禁止使用 latest | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
C-10 | 约束 | 1.3 不可妥协的产品约束 | WhatsApp 与基础 Chatbot 属于 V1 产品能力并按项目默认关闭；Public Portal、Status Page、Social/Web Chat、开放域生成式 AI、完整 WFM 和自建 PBX 不属于 V1 | FUN-060 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
BR-001 | 建立可复用 DayPop 产品 | 2.2 业务目标 | 新项目通过配置和部署模板上线，核心代码不出现客户专属分支 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
BR-002 | 消除第三方商业软件 License 依赖 | 2.2 业务目标 | Release Manifest 和 SBOM 中所有生产组件通过批准的 OSI License Gate | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
BR-003 | 实现项目级隔离 | 2.2 业务目标 | 任一项目的账号、数据库、附件、日志、监控、密钥和备份均不能被另一项目访问 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
BR-004 | 支撑端到端运营责任 | 2.2 业务目标 | 所有已接受工单从受理到关闭均存在责任主体、状态、升级、依赖和用户更新记录 | FUN-002 FUN-016 FUN-017 FUN-020 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
BR-005 | 支撑可审计交付与退出 | 2.2 业务目标 | 运营报告可重算；项目数据可按标准 Exit Package 导出并校验 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
BR-006 | 支撑小规模启动与平滑扩容 | 2.2 业务目标 | Lean、Standard、Scale 三档经过压测；项目升级档位不修改业务代码 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
BR-007 | 支撑跨项目产品治理 | 2.2 业务目标 | DayPop 可集中掌握实例版本、健康、备份和扫描状态，同时不汇集客户业务数据 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 补入范围评审，明确独立工作项、负责人、估算与证据；本次不擅自排期。 | 未完成验收
FND-001 | MUST | 4.1 项目生命周期与配置 | 平台必须从批准的 Release Bundle 在干净 Ubuntu Server 24.04 LTS 主机上自动部署项目实例，不要求手工修改应用代码或上游镜像 | 未单列 | 已移除 FUN-001 错误映射；企业管理员登录不能证明项目自动部署 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FND-002 | MUST | 4.1 项目生命周期与配置 | 所有项目差异必须由版本化 Project Configuration 表达，并在部署前通过 JSON Schema、Policy 和 Secret Reference 校验 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FND-003 | MUST | 4.1 项目生命周期与配置 | 平台必须支持一个 DayPop Shared Integration 环境，以及每项目独立 Staging 和 Production 环境 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FND-004 | MUST | 4.1 项目生命周期与配置 | 项目实例必须向 Fleet Console 注册项目 ID、环境、版本、Digest、容量档、健康、备份和扫描状态，不得上传业务数据 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FND-005 | MUST | 4.1 项目生命周期与配置 | 同一 Release Bundle 在无客户专属代码的情况下支持不同 Timezone、Calendar、Locale、Channel、Target Profile 和 Retention Policy | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FND-006 | SHOULD | 4.1 项目生命周期与配置 | 项目创建、升级、停用和销毁应形成不可删除的审批与执行记录 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
IAM-001 | MUST | 4.2 身份、登录与权限 | 所有 Agent 和管理人员必须通过中央 Keycloak 登录；oauth2-proxy 完成 OIDC 验证并向 GLPI 注入可信身份头 | FUN-004 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
IAM-002 | MUST | 4.2 身份、登录与权限 | 所有用户必须启用 MFA；管理员优先强制 WebAuthn，Agent 可使用 TOTP | FUN-005 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
IAM-003 | MUST | 4.2 身份、登录与权限 | 采用 Project-scoped RBAC，至少区分 L1、Lead/QA、L2、L3、Project Admin、SRE、Auditor 和 Service Account | FUN-003 FUN-001 FUN-002 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
IAM-004 | MUST | 4.2 身份、登录与权限 | 入职、调岗和离职必须可追溯；禁用 Keycloak 账号后，相关会话和项目访问应在批准时限内失效 | FUN-006 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
IAM-005 | MUST | 4.2 身份、登录与权限 | Break-glass 账号必须使用独立凭据、离线保管、强 MFA、最小权限、每次使用审批和事后审计 | FUN-007 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
IAM-006 | MUST | 4.2 身份、登录与权限 | 外部系统使用独立 Service Account、短生命周期 Token 或受控 Client Credential，不得复用人员账号 | FUN-090 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
IAM-007 | SHOULD | 4.2 身份、登录与权限 | 角色映射和 Project Membership 应由声明式配置生成，并定期与实际授权对账 | FUN-006 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-001 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | V1 必须支持 Email、Manual Phone、Monitoring Alert、REST API/Webhook、WhatsApp Conversation 和 Chatbot Handoff 六类来源，并保留原始 Channel 和 Source Record ID；未启用渠道不得暴露公网入口 | FUN-008 FUN-013 FUN-010 FUN-057 FUN-009 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-002 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | 根据 Channel、Ticket Type 和 Project Policy 校验必填上下文；未满足时明确标记 Context Incomplete，不得伪造数据 | FUN-008 FUN-014 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-003 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | 支持 User Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error 和 Service Request，并允许建立父子、关联、重复和因果关系 | FUN-022 FUN-026 FUN-027 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-004 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | 标准状态至少包括 New、Acknowledged、In Triage、Assigned、Waiting、Restored、Resolved、Closure Pending、Closed 和 Cancelled | FUN-021 FUN-022 FUN-015 FUN-016 FUN-018 FUN-019 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-005 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | Priority 使用 P1-P4 固定语义，并由 Impact、Urgency、Safety、Transaction/Service Reach 和 Workaround 等规则计算或复核 | FUN-023 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-006 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | DayPop 在接受后始终保留 Case Administration Owner；技术责任组可以变化，但不得产生无 Owner 工单 | FUN-024 FUN-015 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-007 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | 所有入站附件必须先由 ClamAV 扫描；命中、超限、解压异常或扫描失败均进入 Quarantine | FUN-083 FUN-084 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-008 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | Email Reply 必须关联正确 Thread；无法可靠匹配时创建待人工关联记录，不得静默附加到错误工单 | FUN-011 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-009 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | 用户和内部通知必须使用批准模板、Locale 和敏感信息规则，并保存发送结果 | FUN-063 FUN-061 FUN-017 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-010 | MUST | 4.3 工单接入与生命周期 | Duplicate/Merge 必须保留原始 Ticket ID、审计记录、附件归属和 SLA 影响，不得删除原记录 | FUN-025 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
TKT-011 | SHOULD | 4.3 工单接入与生命周期 | 支持批量关联重复用户反馈到一个 Incident 或 Known Error，并保留每个用户 Case 的沟通历史 | FUN-026 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-001 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | WhatsApp 使用每项目独立的 Chatwoot Community Core 与官方 WhatsApp Cloud API 接入；渠道默认关闭，只有 Project Configuration、商业责任和 Readiness 全部批准后才能开放 | FUN-057 FUN-060 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-002 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | Conversation、Message、Media、Template、Delivery Status 和 Provider ID 保存在会话事实源；Webhook 必须执行签名/Token 校验、Replay 防护、Idempotency、Retry 和 Dead Letter | FUN-059 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-003 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | 基础 Chatbot 仅提供已审批知识问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic 语言选择和 Human Handoff，不得自主执行交易、账户、退款、赔付、封禁或 Priority 最终裁决 | FUN-052 FUN-056 FUN-061 FUN-062 FUN-046 FUN-047 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-004 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | Bot Content、Intent、Flow、Fallback Threshold、Sensitive Intent 和 Escalation Policy 必须版本化、审批并可回滚；低置信度、连续失败、用户要求人工或命中敏感意图时强制转人工 | FUN-054 FUN-053 FUN-056 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-005 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | Human Handoff 必须创建或关联 GLPI User Case，并携带 Conversation ID、Message/Transcript Reference、Locale、已采集上下文、Attachment Reference、Bot Handoff Reason 和 Consent/Opt-out 状态 | FUN-058 FUN-009 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-006 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | Chatwoot 是消息与会话事实源，GLPI 是 User Case/Ticket 事实源，Ops Core 保存双向 ID Mapping、Canonical Event、Handoff 和 Reconciliation；不得在两个系统独立修改同一事实 | FUN-058 FUN-009 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-007 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | 数字渠道必须执行 PII 最小化、日志脱敏、Retention、Deletion/Legal Hold、Attachment Scan、访问控制和完整 Audit；Bot 必须可清晰声明身份并支持用户退出自动交互 | FUN-055 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-008 | MUST | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | Meta/WhatsApp、Chatwoot 或 Bot 故障必须进入可见 Backlog/Retry 并触发告警；项目 Runbook 必须定义 Phone/Email 或人工接管的降级路径 | FUN-059 FUN-060 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DCH-009 | SHOULD | 4.3.1 WhatsApp 与 Chatbot | Bot Runtime 采用 Provider-neutral Adapter；Rasa OSS、规则引擎或未来 LLM Provider 的切换不得改变 Conversation-to-Ticket Contract 和核心事件模型 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 保留原文边界/工程约束，加入相应模块验收；未单列不表示可忽略。 | 未完成验收
REG-001 | MUST | 4.4 Service / Component / Expert Registry | 每个 Active Service/Component 必须配置 Support Group、Owner、Coverage Calendar、Escalation Route 和 Active Period | FUN-028 FUN-029 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
REG-002 | MUST | 4.4 Service / Component / Expert Registry | 非 DayPop 组件必须配置 External Expert、Contact Route、OLA Profile、Contract/Support Reference 和替代升级路径 | FUN-030 FUN-033 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
REG-003 | MUST | 4.4 Service / Component / Expert Registry | Registry 记录必须 Versioned 和 Effective-dated；工单保留其发生时所使用的版本 | FUN-034 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
REG-004 | MUST | 4.4 Service / Component / Expert Registry | Expert Handoff 必须包含问题描述、影响、已执行动作、证据、时间线和明确问题；Handback 必须满足配置的返回条件 | FUN-031 FUN-032 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
REG-005 | MUST | 4.4 Service / Component / Expert Registry | 缺少 Expert、Access、Knowledge、Monitoring 或 OLA 的组件必须显示 Restricted Support 状态和原因 | FUN-035 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
REG-006 | SHOULD | 4.4 Service / Component / Expert Registry | Registry 变更应自动触发受影响项目的 Readiness Review | FUN-036 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
EVT-001 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | Ops Core 必须保存 Append-only Canonical Event，至少包含 event_id、project_id、source、source_record_id、event_type、occurred_at、received_at、actor、correlation_id、payload_hash、idempotency_key 和 schema_version | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
EVT-002 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | 所有写入接口必须实现 Idempotency；同 Key 同 Payload 返回原结果，同 Key 不同 Payload 返回 Conflict | FUN-013 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
EVT-003 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | 当前 Ticket、Clock、Dependency、Usage 和 Reporting 状态必须从事件生成 Projection，并可从事件重建 | FUN-079 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
EVT-004 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | GLPI 集成采用 Webhook/API 实时同步与 Read-only DB 夜间对账；严禁直接写 GLPI 数据库 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
EVT-005 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | V1 不引入独立 Message Broker；异步工作使用 PostgreSQL Job/Outbox、Lease、Retry、Dead Letter 和可重放机制 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
EVT-006 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | 事件 Schema 必须 Versioned；破坏性变更只能通过新 Major Version 和 Migration 实现 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
EVT-007 | MUST | 4.5 Canonical Event 与一致性 | Reconciliation 发现差异时必须记录差异类型、来源、修复动作和审计证据，不得静默覆盖 | FUN-079 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
SLA-001 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | 对每个工单同时计算 End-to-end Elapsed Clock 与 DayPop Accountable Clock | FUN-040 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-002 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | 支持 Standard、Enhanced、Mission Critical Profile；Target 值按项目配置，不在产品代码中硬编码 | FUN-038 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-003 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | 支持 24x7、Business Hours、Holiday、Timezone 和 DST，时间统一存 UTC | FUN-039 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-004 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | 暂停原因仅允许 DayPop Active、External Expert、Customer/Authority Pending、Planned Maintenance、Approved Hold 和 Stopped 等受控状态迁移 | FUN-041 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-005 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | Acknowledgement、First Response、Update Cadence、Escalation、Restore 和 Resolve 必须分别计时、预警和报告 | FUN-037 FUN-043 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-006 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | Generic Pending 不得暂停任何可归责时钟；暂停必须保存 Reason Code、Owner、Effective Time、Evidence 和批准主体 | FUN-042 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-007 | MUST | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | P1/P2 目标即将违约时自动升级；对 External Expert 的等待同时显示 OLA 与端到端影响 | FUN-044 FUN-033 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SLA-008 | SHOULD | 4.6 Service Target、SLA 与 OLA | 支持目标模拟器，在修改 Calendar、Priority 或 Target Profile 前计算历史影响 | FUN-045 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
MON-001 | MUST | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | 每项目部署独立 Prometheus、Alertmanager、Grafana、Loki、OpenTelemetry Collector 和 Blackbox Exporter | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
MON-002 | MUST | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | 支持 HTTP、TCP、DNS 和经批准的 Synthetic Probe；不得绕过授权或制造交易数据风险 | FUN-064 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
MON-003 | MUST | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | Alertmanager 必须配置 Grouping、Deduplication、Inhibition、Silence、Routing 和 Retry | FUN-066 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
MON-004 | MUST | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | Alert 可创建 Incident 或关联现有 Incident；Correlation 必须基于 Project、Service、Component、Fingerprint 和时间窗口 | FUN-065 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
MON-005 | MUST | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | 平台只监控可合法获取的指标、日志、Health Endpoint 和状态；缺少 Instrumentation 时标记 Coverage Gap | FUN-068 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
MON-006 | MUST | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | Monitoring Alert 关闭不得自动关闭用户 Case；Closure 必须由可验证的 Restore/Resolve 证据驱动 | FUN-067 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
MON-007 | SHOULD | 4.7 Monitoring、Alerting 与 Incident Correlation | 支持 Maintenance Window 与 Alert Suppression，但仍保留原始事件和抑制原因 | FUN-066 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
KB-001 | MUST | 4.8 Knowledge 与 Runbook | V1 使用 GLPI 原生 Knowledge Base 保存批准的内部文章、Script 和 Runbook | FUN-046 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
KB-002 | MUST | 4.8 Knowledge 与 Runbook | Ops Core 保存 Article Version、Approval State、Reviewer、Effective Period、Ticket Usage 和 Outcome Metadata | FUN-048 FUN-049 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
KB-003 | MUST | 4.8 Knowledge 与 Runbook | 仅 Approved 且当前有效的文章可用于 Agent 标准答复；Draft、Expired 或 Withdrawn 文章必须明显受限 | FUN-048 FUN-047 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
KB-004 | MUST | 4.8 Knowledge 与 Runbook | 每个 Known Error 应关联 Workaround、受影响 Component、风险、适用范围和 Permanent Fix Owner | FUN-050 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
KB-005 | SHOULD | 4.8 Knowledge 与 Runbook | QA、Reopen、Escalation 和低解决率应生成 Knowledge Improvement Candidate | FUN-051 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
QA-001 | MUST | 4.9 QA 与服务质量 | 支持 Random、Priority-based、New Agent、Complaint、Reopen 和 Risk-triggered Sampling Rule | FUN-069 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
QA-002 | MUST | 4.9 QA 与服务质量 | Scorecard 必须 Versioned，至少覆盖身份核验、信息完整性、分类、优先级、沟通、数据保护、路由、跟进和关闭 | FUN-070 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
QA-003 | MUST | 4.9 QA 与服务质量 | Review 记录 Score、Defect Code、Evidence、Reviewer、Dispute、Outcome 和 Coaching Action | FUN-071 FUN-072 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
QA-004 | MUST | 4.9 QA 与服务质量 | QA 结果必须支持按 Project、Team、Agent、Category、Channel 和 Period 分析，同时限制不必要的人员可见性 | FUN-073 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
QA-005 | MUST | 4.9 QA 与服务质量 | QA 模块不计算工资、奖金或正式 HR 绩效，不提供考勤和排班 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 保留原文边界/工程约束，加入相应模块验收；未单列不表示可忽略。 | 未完成验收
QA-006 | SHOULD | 4.9 QA 与服务质量 | 严重 Data Protection 或安全缺陷应触发独立 Incident/Investigation Workflow | FUN-074 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-001 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | Reporting Mart 必须从 Canonical Event 和已核验 GLPI 数据生成，不直接以 Dashboard Snapshot 作为事实 | FUN-079 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-002 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | Monthly Service Report 至少包含 Demand、Channel、Priority、Target、Dependency、Backlog、Quality、Trend、Capacity 和 Action | FUN-076 FUN-075 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-003 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | Reporting Service 通过 WeasyPrint 和 XlsxWriter 生成 PDF、XLSX 和 CSV，模板必须 Versioned | FUN-077 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-004 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | Usage Evidence 至少记录按 Project、Channel、Priority 的 Ticket、Email、Manual Call、Alert-to-ticket、Active Agent、SLA Volume 和 Surge/Overage Evidence | FUN-078 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-005 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | Usage Evidence 仅提供数量、时长和证据，不包含 Price、Rate、Invoice 或 Billing Logic | FUN-078 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 保留原文边界/工程约束，加入相应模块验收；未单列不表示可忽略。 | 未完成验收
RPT-006 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | 报表必须记录 Period、Timezone、Data Cutoff、Watermark、Template Version、Query Version、Checksum 和 Rerun Reason | FUN-080 FUN-081 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-007 | MUST | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | 报表总量必须与 GLPI、Ops Core Event 和 Usage Fact 完成自动 Reconciliation | FUN-079 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
RPT-008 | SHOULD | 4.10 Reporting、Usage Evidence 与出口 | 允许批准用户创建 Ad hoc CSV Extract，但必须受 Field Allowlist、Project Scope 和 Audit 控制 | FUN-082 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
FLT-001 | MUST | 4.11 Fleet Console | Fleet Console 显示 Project ID、Environment、Capacity Profile、Platform Version、Image Digest 和 Config Commit | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FLT-002 | MUST | 4.11 Fleet Console | 显示 Health、Last Seen、Backup Age、Restore Drill、Vulnerability、License Scan 和 Certificate Expiry 状态 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FLT-003 | MUST | 4.11 Fleet Console | 禁止保存 Ticket Title/Body、Attachment、End-user Identity、Business Log、Report Data、Email Content 或 Customer Secret | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FLT-004 | MUST | 4.11 Fleet Console | V1 Fleet Console 为 Read-only Status/Audit Surface；配置变更通过 Git、CI 和 Ansible 执行 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FLT-005 | MUST | 4.11 Fleet Console | 任何 Central Service 不可用不得阻止已部署项目继续处理工单；允许管理和报告能力降级 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
FLT-006 | SHOULD | 4.11 Fleet Console | 支持 Fleet-wide Release Wave、Exception、N/N-1 Compliance 和 End-of-support 视图 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
DAT-001 | MUST | 4.12 Retention、Legal Hold 与删除 | 每项目在 Production 前批准 Retention Policy-as-Code，分别覆盖 Ticket、Attachment、Event、Audit、Metric、Log、Report 和 Backup | FUN-086 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DAT-002 | MUST | 4.12 Retention、Legal Hold 与删除 | Legal Hold 必须阻止受影响记录自动删除，并记录 Scope、Approver、Reason、Start 和 Release | FUN-087 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DAT-003 | MUST | 4.12 Retention、Legal Hold 与删除 | 到期删除必须可审计、可重试，并验证主存储、索引、缓存和后续 Backup Expiry | FUN-086 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DAT-004 | MUST | 4.12 Retention、Legal Hold 与删除 | Exit Export 必须包含 Manifest、Data Dictionary 和 Checksums，并进行可读性验证 | FUN-089 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
DAT-005 | MUST | 4.12 Retention、Legal Hold 与删除 | 非生产环境不得使用未脱敏 Production PII；测试数据必须合成或批准脱敏 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 保留原文边界/工程约束，加入相应模块验收；未单列不表示可忽略。 | 未完成验收
DAT-006 | SHOULD | 4.12 Retention、Legal Hold 与删除 | 支持按 Subject Reference 检索和导出批准范围的数据，以配合合法 Data Subject Request | FUN-088 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SEC-001 | MUST | 10.1 安全目标 | Public Edge 仅开放 Agent UI 与已启用 Channel Webhook 的 HTTPS；DB、Admin API、SSH、Metrics、Backup 和 Container Runtime 仅通过 Management Network 或 WireGuard | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
SEC-002 | MUST | 10.1 安全目标 | Production Secret 使用 SOPS + age 加密，按项目独立 Key；Secret 不得进入 Git 明文、Image Layer、Fleet Console 或普通 Log | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
SEC-003 | MUST | 10.1 安全目标 | Attachment 强制扫描、类型/大小/压缩限制和 Quarantine；Scanner Failure 采用 Fail Closed | FUN-083 FUN-084 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SEC-004 | MUST | 10.1 安全目标 | 登录、授权变更、Break-glass、配置、Registry、Clock、Bot Content/Flow、Human Handoff、Export、Delete、Report 和 Admin Action 必须审计 | FUN-085 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
SEC-005 | MUST | 10.1 安全目标 | Release 必须通过 SBOM、License、Vulnerability、Secret、Misconfiguration 和 Provenance Gate | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
SEC-006 | MUST | 10.1 安全目标 | Data in Transit 使用受支持 TLS；Data at Rest 使用 Host/Disk 和应用适用的加密控制 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
SEC-007 | MUST | 10.1 安全目标 | Security Patch 按风险优先；Critical Vulnerability 必须触发加速评估、补偿控制或紧急发布 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
SEC-008 | SHOULD | 10.1 安全目标 | 对关键 Audit Record 采用 Hash Chain 或等价 Tamper-evidence，并定期外部固化摘要 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
AVL-001 | MUST | 11.1 可用性与降级 | 单 VM 标准配置在基础设施健康时支持生产运行；组件故障必须被监测和告警 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
AVL-002 | MUST | 11.1 可用性与降级 | Fleet、Harbor 或 Central Monitoring 故障不得使已运行 Ticketing 停止 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
AVL-003 | MUST | 11.1 可用性与降级 | Email、WhatsApp、Bot、Expert 或 Monitoring 外部接口故障进入可见 Retry/Backlog，不静默丢失 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
AVL-004 | SHOULD | 11.1 可用性与降级 | Project 可在 Maintenance Window 中执行受控升级，并提供回滚或恢复路径 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
PERF-001 | MUST | 11.2 性能与容量 | 每个 Profile 必须使用代表性 Ticket、Attachment、Event、Metric 和 Log 数据完成 Load Test | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
PERF-002 | MUST | 11.2 性能与容量 | 在 Profile 额定并发下，常用 Agent 页面 p95 交互响应目标不高于 2.5 秒，不含外部身份或网络延迟 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
PERF-003 | MUST | 11.2 性能与容量 | Webhook/Event Ingestion 在正常负载下 p95 接受时间目标不高于 1 秒；Projection 可见 p95 不高于 30 秒 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
PERF-004 | MUST | 11.2 性能与容量 | P1 Alert 到 Incident 创建/关联在平台健康且接口可用时 p95 不高于 60 秒 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
PERF-005 | MUST | 11.2 性能与容量 | 标准月报在 Standard Profile 代表性数据量下 30 分钟内生成或明确失败，不允许无限 Running | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
PERF-006 | SHOULD | 11.2 性能与容量 | 容量超过 70% 持续阈值时提前告警并形成 Scale Recommendation | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
BKP-001 | MUST | 11.3 可恢复性 | 备份覆盖 MariaDB、PostgreSQL 中相互隔离的 Ops Core/Chatwoot 数据库、GLPI Files、Chatwoot Media、Project Config、必要证书和恢复所需 Metadata | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
BKP-002 | MUST | 11.3 可恢复性 | 标准内部工程目标为 RPO 不高于 15 分钟、RTO 不高于 4 小时 | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
BKP-003 | MUST | 11.3 可恢复性 | 每月执行 Repository Integrity Check，每季度执行隔离 Restore Drill | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
BKP-004 | MUST | 11.3 可恢复性 | 重大升级前执行额外一致性备份并验证可用 Restore Point | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
BKP-005 | MUST | 11.3 可恢复性 | 每项目独立 Repository、Credential、Encryption Key 和 Quota，并保留第二份 Offline/Immutable Copy | 未单列 | 原 90 项未单列；不能从业务完成比例推定满足 | 架构/工程工作单独核查。当前自研系统不能凭相似界面视为符合 GLPI/Ops Core 和每项目独立部署基线；需遵循原设计或取得变更批准。 | 未完成验收
§2.3 | 设计章节（非需求编号） | 2.3 目标使用场景 | 公众用户通过 Email 或电话联系 DayPop L1，Agent 在 GLPI 创建或更新工单。 已启用数字渠道的项目中，公众用户可通过 WhatsApp 与基础 Chatbot 交互；机器人无法安全完成时转人工并创建或关联 GLPI User Case。 应用、集成或基础设施监控产生 Alert，由 Alertmanager 归并并通过 Ops Core 创建或关联 Incident。 L1/L2 需要将工单交给外部 Component Support Expert，但 DayPop 仍负责跟踪、回收证据、用户更新和关闭。 Service Desk Lead 需要识别 P1/P2、即将违约、长时间等待、重复问题、低质量工单和超量趋势。 月末需要自动生成可追溯的 PDF、XLSX 和 CSV 报告，并能说明每个数字来自哪些工单或事件。 SRE 需要知道项目实例是否健康、是否按期备份、是否存在高危漏洞以及当前运行哪个 Digest。 合同退出或项目移交时，需要导出约定的数据，但不移交 DayPop 平台源码、自动化和内部配置模板。 | FUN-008 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§2.4 | 设计章节（非需求编号） | 2.4 V1 范围；V1 必须包含；V1 明确不包含 | Ticketing、Email Intake、Manual Phone Ticket、Monitoring Alert、REST API/Webhook。 Per-project Chatwoot Community Digital Conversation Hub、WhatsApp Cloud API Adapter 和 Conversation-to-Ticket Mapping，默认关闭。 Onward Bot Orchestrator 的已审批问答、Intent Triage、结构化信息采集、English/Arabic、Fallback 和 Human Handoff。 User Case、Incident、Major Incident、Problem、Known Error、Service Request。 P1-P4、Standard/Enhanced/Mission Critical Service Target Profile。 End-to-end Clock 与 DayPop Accountable Clock。 Service、Component、Support Group、Owner、External Expert、OLA、Calendar、Escalation Route 和 Handback Condition Registry。 GLPI 原生 Knowledge Base，加 DayPop Article Approval/Version/Usage Metadata。 QA Sampling、Scorecard、Defect、Review、Coaching Action 和 Audit Evidence。 Monthly Reporting、Usage Evidence、PDF/XLSX/CSV、Exit Export。 Keycloak SSO、MFA、RBAC、Break-glass、Audit、Attachment Scan、Secrets、SBOM 和 Backup/Restore。 Fleet Console 技术元数据与健康视图。 面向客户或公众的 Self-service Portal、Status Page、FAQ Site。 Social、Web Chat、Voice Bot、开放域生成式问答、AI Classification、AI Summary 或 AI Knowledge Recommendation。 Chatbot 自动执行交易、账户、退款、赔付、封禁、Priority 最终裁决或其他高风险业务动作。 完整 Workforce Management、排班、考勤、绩效薪酬和 Payroll。 计价、Commercial Rate、Invoice、Payment Collection 或 Billing Engine。 Change、Release、CR 执行、Software Development、Bug Fix、Code Remediation 或生产发布。 自建公共 Email Service、Domain、Telephone Number、SIP Trunk 或电信运营商服务。 SOC/MDR、SIEM、Penetration Testing 或客户应用的完整可观测性建设。 Kubernetes/Helm、ARM64 和完整 Air-gapped Bundle。 | FUN-017 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§7.3 | 设计章节（非需求编号） | 7.3 Ticket Projection 状态规则 | New：已创建但未完成 Acknowledgement。 Acknowledged：已确认接收，尚未完成 Initial Triage。 In Triage：正在收集上下文、判断 Priority/Component/Owner。 Assigned：已明确当前责任组并开始处理。 Waiting：存在明确 Dependency，必须有责任状态和证据。 Restored：用户服务已恢复，但可能仍需 Permanent Fix 或 Problem Follow-up。 Resolved：解决结果和证据完整，等待关闭确认或批准周期。 Closure Pending：等待用户确认或自动关闭窗口。 Closed：满足关闭标准，Clock 停止，记录 Closure Code。 Cancelled：重复、误报、撤销或不适用，必须有 Reason。 Reopen 必须创建 ticket.reopened Event，并重新启动适用 Clock；不得改写历史 Resolve/Close 时间。 | FUN-021 FUN-022 FUN-016 FUN-018 FUN-020 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§8.2 | 设计章节（非需求编号） | 8.2 SSO 集成 | 登录流如下： Agent 访问项目 URL。 Caddy 将受保护路径转到 oauth2-proxy。 oauth2-proxy 将用户重定向到 Keycloak 并执行 OIDC Authorization Code Flow。 Keycloak 执行 MFA 和用户/角色策略。 oauth2-proxy 验证 Token，移除外部伪造头，并注入批准 Identity Header。 GLPI 使用 HTTP External Authentication 识别用户并应用 Project Role Mapping。 Logout 进入批准的 GLPI、oauth2-proxy 与 Keycloak Session 失效流程。 不得安装需要 GLPI Network Subscription 的 OAuth SSO Plugin。该无付费路径必须在 Phase 0 PoC 验证 User Provisioning、Role Mapping、Header Trust、Logout、Session Expiry、Disabled User 和 Break-glass。 | FUN-004 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§8.3 | 设计章节（非需求编号） | 8.3 Email 集成 | 使用 IMAP/SMTP；Microsoft 365 或 Google Workspace 可通过 GLPI oauthimap GPL Plugin 或受支持 OAuth Path 接入。 DayPop 不自建公共 Mail Server；Mailbox、Domain、Tenant 和 Email Provider 是项目通信基础设施。 入站邮件必须保留 Message-ID、In-Reply-To、References、Received Time 和 Attachment Scan Outcome。 发件失败进入 Retry Queue，超过阈值触发 Alert 和人工 Follow-up。 Auto Reply、Loop、Bounce 和 Out-of-office 必须有防循环规则。 不允许在 Email Subject 或 Notification 中暴露超出批准范围的 PII。 | FUN-010 FUN-063 FUN-011 FUN-012 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§8.5 | 设计章节（非需求编号） | 8.5 外部专家接口 | V1 支持以下 Handoff 方式： Email Template：适用于无 API 的外部团队。 REST/Webhook Connector：适用于可自动创建和同步 Case 的专家系统。 Manual Secure Update：Agent/L2 从批准渠道录入 Expert 结果。 无论渠道如何，Ops Core 必须生成内部 Dependency ID，记录 External Reference、Acknowledgement、Follow-up、Handback、OLA 和当前责任状态。外部系统不得成为 DayPop Clock 的唯一事实源。 | FUN-031 FUN-033 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§8.6 | 设计章节（非需求编号） | 8.6 API 原则 | Contract-first，OpenAPI 3.1 作为实现与测试基线。 URL 使用 /v1 Major Version；Breaking Change 发布新 Major。 所有非健康接口使用 OIDC/OAuth2、Service Account Scope 和 Project Context。 写接口要求 Idempotency-Key。 Error 使用 RFC 9457-style application/problem+json。 每个请求生成 Trace ID；敏感 Payload 不进入普通 Log。 Webhook 支持 HMAC Signature 或 OAuth、Timestamp Window、Replay Protection、Retry 和 Dead Letter。 初始接口基线见 engineering/openapi.yaml。 | FUN-013 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§9.1 | 设计章节（非需求编号） | 9.1 Ticket 主流程 | 图 4 端到端 Ticket 与责任时钟流程 Receive：Email、Phone、Alert 或 API 创建 Source Record。 Validate：校验 Project、Identity、Channel、必填上下文、Attachment 和 Duplicate Signal。 Create/Acknowledge：GLPI 生成 Ticket，Ops Core 接收 ticket.created 并启动 End-to-end Clock。 Classify：确定 Object Type、Priority、Service、Component 和 Current Support Group。 Triage：L1/L2 执行 Approved Script，补充 Evidence，记录 First Response。 Resolve or Handoff：可在 DayPop 权限内解决则继续；否则创建 Dependency 并交给 External Expert。 Track：Ops Core 计算 DayPop Clock、Expert OLA、Update Cadence 和 Escalation。 Restore/Resolve：保存 Restore Evidence、Resolution、Workaround、Known Error 或 Permanent Fix Route。 Communicate：仅使用批准的用户措辞，记录发送状态。 Close：完成 Closure Checklist、Code、User Confirmation/Timeout 和必要 Knowledge/Problem Link。 Learn：进入 QA Sampling、Trend、Problem、Knowledge Improvement 和 Monthly Reporting。 | FUN-008 FUN-021 FUN-015 FUN-018 FUN-019 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§9.2 | 设计章节（非需求编号） | 9.2 外部专家交接流程；Handoff 前；等待期间；Handback 后 | 校验 Component Registry 是否存在 Active Expert 和 OLA。 形成结构化 Problem Statement、Impact、Priority、Timeline、Evidence 和已执行动作。 指明要求专家回答的问题和期望 Handback Content。 记录 Handoff Event，DayPop Accountable Clock 从 DayPop Active 切换到 External Expert。 End-to-end Clock 持续运行。 External Expert OLA 独立计算。 用户 Update Cadence 是否继续由 DayPop 承担，按 Service Target Profile 计算。 到达 Reminder 或 Escalation 阈值时自动通知当前 Expert 和 Escalation Route。 验证是否满足 Handback Condition。 不满足时保持 Dependency Open，记录缺口并再次请求。 满足时关闭 Dependency，DayPop Accountable Clock 返回 DayPop Active，完成验证、沟通和关闭。 涉及 Code Bug 时，记录 Warranty/CR/Development Reference，但 Help Desk 不执行修复。 | FUN-031 FUN-032 FUN-033 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§9.3 | 设计章节（非需求编号） | 9.3 Major Incident | P1 或批准的 P2 可触发 Major Incident。必须记录：Declaration、Incident Commander/Coordinator、Scope、Affected Services、Timeline、Stakeholder Update、User Communication Approval、Restore、Resolve、RCA Owner、Problem/Known Error 和 Review Action。 平台不自行发布 Public Status，也不批准对外重大声明。未来 Status Page 模块可以订阅已批准的 Major Incident Communication Event。 | FUN-027 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§9.5 | 设计章节（非需求编号） | 9.5 月度报告流程 | 冻结 Reporting Cutoff 和 Watermark。 对账 GLPI、Canonical Event、Usage Fact 和 Monitoring Aggregate。 记录 Exception 和未决数据质量问题。 生成 PDF、XLSX、CSV 及 Checksums。 Lead/Service Owner 审核并批准。 通过批准渠道交付，保存 Artifact Version 和 Delivery Evidence。 后续更正生成新版本并保留原版本，不覆盖历史。 | FUN-076 FUN-081 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§11.5 | 设计章节（非需求编号） | 11.5 可移植性与本地化 | V1 仅认证 Ubuntu Server 24.04 LTS 和 x86_64。 使用 OCI Image、标准 Linux、Podman Quadlet 和 systemd，避免云厂商专属运行时。 Canonical Config、Data 和 API Code 使用英文。 内部设计与 Runbook 可使用中文；Agent UI 使用 GLPI 语言包支持 English、Chinese 和 Arabic。 Arabic 启用时必须验证 RTL、表格、通知和导出，不仅验证字符串存在。 ARM64、Rocky/RHEL、Kubernetes/Helm 和 Air-gapped Profile 进入后续路线图。 | FUN-061 FUN-062 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§18.6 | 设计章节（非需求编号） | 18.6 调整 Reporting 与数据移交 | TP 应明确 Monthly Report 来源于可审计 Reporting Mart，并提供 PDF/XLSX/CSV。Exit Package 应定义 Ticket/Article Data、Attachment、Data Dictionary、Open Ticket、Historical Report、Manifest 和 Checksum；平台源码、配置模板、Dashboard、Automation 和 DayPop IP 不移交。 | FUN-089 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§附录B | 设计章节（非需求编号） | 附录 B：标准报告页 | 标准 Monthly Service Report 建议包括： Executive Summary 与本月需要决策事项。 Demand、Channel、Language、Priority 和 Contact Trend。 Acknowledgement、First Response、Update、Restore、Resolve 及 Breach。 End-to-end 与 DayPop Accountable 时间分解。 External Expert OLA、Dependency Aging 和 Restricted Support。 Backlog、Reopen、Duplicate、Known Error 和 Problem Trend。 QA Sample、Defect、Coaching 和 Knowledge Improvement。 Monitoring Alert、Incident Correlation、Coverage Gap。 Capacity、Surge/Overage Evidence 和 Scale Recommendation。 Risk、Action、Owner 和 Due Date。 | FUN-076 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收
§附录C | 设计章节（非需求编号） | 附录 C：标准 Exit Package | Artifact ¦ 格式 ¦ 必须内容 Ticket Export ¦ CSV 或 JSON ¦ ID、Type、Status、Priority、Channel、Dates、Owner、Service、Component、Resolution、Relations Article Export ¦ CSV 或 JSON ¦ Article ID、Title、Version、Approval、Effective Period、Category Attachments ¦ 原格式 ¦ 稳定目录、Ticket Mapping、File Hash、Scan Status Open Ticket List ¦ XLSX/CSV ¦ Current Owner、Dependency、Clock、Next Action、Due Historical Reports ¦ PDF/XLSX/CSV ¦ 已交付批准版本 Data Dictionary ¦ CSV/Markdown ¦ 字段、类型、定义、分类、来源 Manifest ¦ JSON/YAML ¦ Artifact、Count、Size、Checksum、Cutoff、Generator Version Verification Record ¦ PDF/Markdown ¦ 生成、校验、例外、批准和交付证据 | FUN-089 | 相关功能已映射；不代表整条需求已实现 | 按原文全文核对各关联拆分项；实施方案及跨项验收仍需确认。 | 未完成验收